|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： | 社会事务局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 各级义务教育补助资金(专项资金) | | 实施预算单位 | 教育处、龙富小学、郑庄子小学、五十九中学、星河湾小学、龙泽学校、老庄子中心校、老庄子中学 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 599.05 | 到位数： | 591.41 | 执行数： | 591.41 | 98.72% |
| 其中：财政资金 | 599.05 | 其中：财政资金 | 591.41 | 其中：财政资金 | 591.41 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 完成保障机制支付工作 | | | 完成 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 完成支付保障机制学校数量 | | 20所 | 20所 | 10 |
| 质量指标 | 维修项目满足国家标准 | | 满足 | 满足 | 10 |
| 时效指标 | 支付进度 | | 及时支付资金 | 完成 | 10 |
| 成本指标 | 是否控制成本 | | 是 | 是 | 20 |
| 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 满足学校正常运转的要求 | | 满足 | 满足 | 25 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务群众满意度 | | 大于等于90% | 95% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 | | 大于等于90% | 98.72% | 8 |
| 总分 | | | | | | 93 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因2022年度部分学校改为电取暖，电费支出较晚，未全部支出，下一步将加快支出进度。 | | | | | | |
| 填报人： | 张金鹏 |  |  |  | 联系电话：5776329 | | |