|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 计生家庭帮扶及医疗应急保障专项资金 | | 实施预算单位 | 社会事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 37.12 | 到位数： | 37.12 | 执行数： | 35.27 | 95.02% |
| 其中：财政资金 | 37.12 | 其中：财政资金 | 37.12 | 其中：财政资金 | 35.27 |
| 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 目标1：目标1：按照一定标准为计生特殊家庭投保住院护理险，提高他们抵御风险的能力。 目标2：以户为单位开展计生特殊家庭节日慰问活动，全年不少于三次。 | | | 目标1、为计生特殊家庭组织了体检、住院护理险投保、家政服务补贴发放等帮扶活动，提高了他们抵御风险的能力。  目标2、以户为单位对计生特殊家庭开展了中秋、端午、春节等节日慰问活动，共计4次。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 指标 １、节日慰问活动次数 | | >=3次 | 4次 | 15 |
| 质量指标 | 指标 １、家政服务补贴发放率 | | >=90% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 指标 １、是否按时发放春节慰问金 | | 是 | 按时发放 | 15 |
| 成本指标 | 指标 １、家政服务补贴金额标准 | | >=400元/户 | 400元/户 | 10 |
| 社会效益指标 | 指标 １、是否提高家庭发展能力 | | 是 | 是 | 15 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 指标 １、提高计生特殊家庭帮扶对象满意度 | | >=85% | 90% | 15 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 95.02% | |  |  | 18 |
| 总分 | | | | | | 98 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 严格执行项目资金管理制度，加快推进项目实施和资金支出进度。 | | | | | | |
| 填报人：杨出 |  |  |  |  | 联系电话：5776235 | | |