|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 退役安置项目资金 | | 实施预算单位 | 社会事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 805.08 | 到位数： | 611.69 | 执行数： | 605.73 | 75.24% |
| 其中：财政资金 | 805.08 | 其中：财政资金 | 611.69 | 其中：财政资金 | 605.73 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 进一步深化退役士兵安置工作改革，通过发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费等资金，落实无军籍退休职工各项待遇，保障生活水平。组织开展困难帮扶，使退役军人生活得到有效改善。 | | | 按时足额发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费及无军籍退休职工各项待遇，保障权益，提高生活水平。积极帮扶困难退役军人。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 享受自主就业一次经济补助人数 | | 70 | 77 | 12.5 |
| 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 | | 100% | 100% | 12.5 |
| 时效指标 | 各项补助资金及时足额拨付率 | | 100% | 100% | 12.5 |
| 成本指标 | 各项资金发放完成率 | | 100% | 100% | 12.5 |
| 效益指标（30） | 经济效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 社会效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 生态效益指标 | 指标 １ | |  |  |  |
| 指标 ２ | |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 促进社会和谐 | | 是 | 是 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵的满意度 | | >=90% | >=90% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | |  | 75.24% | 7 |
| 总分 | | | | | | 97 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于自主就业一次性经济补助上级要求优先从上级资金列支，导致区级资金支出进度略慢，以后将更加细致规划支出。 | | | | | | |
| 填报人：付蔷 |  |  |  |  | 联系电话：3196237 | | |