|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 重大公共卫生 | | 实施预算单位 | 社会事务局（本级） | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 19995.67 | 到位数： | 19993..93 | 执行数： | 16390.84 | 81.97% |
| 其中：财政资金 | 19995.67 | 其中：财政资金 | 19993..93 | 其中：财政资金 | 16390.84 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 做好新冠肺炎各项防控工作，尽力为辖区居民提供安全的生活环境，用于疫苗冷链维护经费，疫情报告员工资补助，14周岁女童免费接种HPV疫苗工程，开展疾病防控知识宣传培训。 | | | 完成了14周岁女童免费HPV疫苗接种，冷链系统运转正常。 | | | 100% |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 14周岁免费HPV疫苗接种率 | | 100% | 100% | 12.5 |
| 质量指标 | 及时上报传染病 | | 及时上报率100% | 100% | 12.5 |
| 时效指标 | 14周岁免费HPV疫苗接种工作 | | 时限内完成 | 完成 | 12.5 |
| 成本指标 | 疫情报告员工资补助标准 | | =500 | 500 | 12.5 |
| 社会效益指标 | 疫苗冷链管理 | | 冷链正常运转 | 正常运转 | 30 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 接受培训的医护人员满意度 | | ≥80% | 100% | 10 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行金额与预算金额之比 | | 100% | 100% | 10 |
| 总分 | | | | | | 100 |
|  | 评价等级 | | | | | | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 部分宣传培训工作受疫情影响、开展滞后，下一步积极按时推进培训宣传活动。 | | | | | | |
| 填报人： | 刘健 |  |  |  | 联系电话：5776493 | | |