社会事务局

2022年度财政专项资金绩效自评报告

一、基本情况

(一)总体情况。我部门共设有社会事务局、教育处、龙

富小学、郑庄子小学、星河湾小学、龙泽学校、五十九中学、老庄子中心校及老庄子中学9个独立预算单位。主要涉及教育、卫计、民政、文体、退役军人5大系统专项资金。关注民生、重视民生、保障民生、改善民生是我们的工作目标。依据职能覆盖范围，工作重点，本年度预算共计安排58个项目，资金总量达42020.51万元，其中中央资金4728.36万元，省级资金1581.79万元，市级资金4524.98万元，区级资金31185.2万元。我部门按照上级文件要求，依据以往工作经验，结合实际情况设定预期绩效目标:由部门整体目标到各业务口分项目标，再根据各业务口系统设定的分项目标确定绩效指标。分项目标分别为：改善校园环境；提升教育水平；做好基本公共卫生，提高民众生活质量；加强政策宣传，提高群众政策知晓率;足额发放各口救济资金、补助;补助、救助人数覆盖率;群众(服务对象)满意率;维护社会稳定等指标。

| 高新区部门整体支出绩效自评表（2022年） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：社会事务局 |  |  |  |  |  |
| 部门整体支出情况 |  |  |  |  |  |
|  | 整体支出 | 基本支出金额 |  | 项目支出金额 |  |
|  |  | 人员支出 | 公用经费 | 本级项目 | 转移支付项目 |
| 部门预算（调整） | 58871.97 | 16715.7 | 135.76 | 31155.39 | 10865.12 |
| 实际支出 | 51629.19 | 14246.04 | 131.88 | 28033.01 | 9218.27 |
| 支出进度（%） | 87.70% | 85.23% | 97.14% | 89.98% | 84.84% |
| 绩效目标完成情况 |  |  |  |  |  |
| 绩效目标 | 目标及指标设置情况 |  | 目标（指标）完成情况 |  | 自评得分 |
| 总体目标 | 确保教育、卫健、文体、民政、退役军人事业稳步发展,解决群众最关心、最直接和最现实的民生问题,使人民利益得到充分体现，达到改善民生的目的。按政策要求足额发放各项补助、救济资金；符合受助条件人群人数做到应补尽补；加大各项民生政策宣传力度，提高群众政策知晓率；稳步提升群众（服务对象）满意率；维护社会稳定。 |  | 我部门本年度完成高新中学工程、2所学校改扩建工程；学校取暖设备改造工程完工，改善了学生学习生活环境；滑冰馆建设项目有序进行；按政策要求足额发放了各项补助、救济资金；符合受助条件人群人数做到了应补尽补；加大各项民生政策宣传力度，提高了群众政策知晓率；稳步提升群众（服务对象）满意率；维护了社会稳定。 |  | 98 |
| 分项绩效目标 | 目标1 | 指标1 | 推进高新中学建设，统筹全区学校校舍改善和提升 |  | 7 |
|  |  | 指标2 | 提高教育教学水平 |  | 6.5 |
|  |  | 指标3 | 落实教育政策,发放农村代课教师教龄补助，维护社会稳定 |  | 6 |
|  | 目标2 | 指标1 | 居民健康档案建档率达到85%以上，国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，慢性病患者等重点人群家庭医生签约率达到60%以上，65岁以上老年人健康管理率达到60%以上，群众对基本公共卫生服务的满意度达到80%以上 |  | 7 |
|  |  | 指标2 | 落实基层计生工作人员待遇，稳定基层队伍；落实计生家庭各项补助政策 |  | 6 |
|  |  | 指标3 | 完成农村53座户厕改造，新建农村公共厕所1座，农村厕所无害化处理率达到85%以上 |  | 6.5 |
|  | 目标3 | 指标1 | 市民对开展健身活动内容知晓率达到90%，我区全民健身人数的增加，全民健身活动普及到我区95%的人群，越来越多的百姓关注健身 |  | 5 |
|  |  | 指标2 | 在辖区开展“铸牢中华民族共同体意识”宣传工作。通过搞活动，条幅、电子屏等多种形式进行宣传教育。知晓率达到95%以上，参与率达到90%以上 |  | 5.5 |
|  |  | 指标3 | 大力推进冰雪基础设施建设，完成滑冰馆的建设任务，扩大体育社会影响力 |  | 6 |
|  |  | 指标4 | 为农村乡镇每年送戏曲等文艺演出不少于20场次，实现村民知晓率达到90%以上，满意度达到95%。就近方便群众欣赏各类文化演出 |  | 5 |
|  | 目标4 | 指标1 | 康复救助残疾人次大于10人次，无障碍改造户数大于3户，残疾人就业培训大于2人次，残疾人的社会参与能力有所提高 |  | 5.5 |
|  |  | 指标2 | 养老机构运营补贴按照政策及时发放，按照标准为80周岁以上老人发放高龄补贴，激励社会力量投入养老服务业，提升我区高龄老人的幸福感 |  | 5 |
|  |  | 指标3 | 按标准发放低保资金，按标准发放困难残疾人生活补贴，按标准发放重度残疾人护理补贴，符合临时救助条件人员应救尽救，按标准发放孤儿(事实无人抚养儿童）每月生活费，保障困难群众的基本生活 |  | 6 |
|  |  | 指标4 | 特困人员城乡居民医疗保险财政担负达到100%，低保对象个人缴费部分定额资助90%，符合医疗救助的人员应救尽救，进一步减轻了困难群众医疗压力 |  | 6 |
|  | 目标5 | 指标1 | 各项待遇补助资金标准按规定的执行率达100%，经费足额拨付到位，各项补助待遇发放人数全额完成，退役士兵满意度大于等于90%，优抚对象优待抚恤、门诊包干、医疗补助满意度大于85%，促进社会和谐稳定，促进社会和谐稳定。 |  | 15 |

(二)具体情况。

我部门主要包括教育专项项目、卫计专项项目、民政专项项目、文体专项项目及退役军人专项项目，具体情况如下:

1、教育专项项目:预算安排专项项目共计34大项，预算总计11531.72万元，其中中央资金1147.11万元，省级资金412.36万元，市级资金120.88万元，区级资金9851.37万元。全部用于改善办学条件，保障学校、幼儿园正常运转，保障师生生命安全，提升教育教学水平，打造学校特色教育，增强育人效果。建立健全中小学教育服务体系，改善我区困难幼儿、学生学习条件及生活条件，促进义务教育均衡发展，办人民满意教育。详细情况如下:

- （1）高新中学建设资金项目。主要用于高新中学建设，高新中学为一所全日制完全中学，位于龙华道以北、荣华道以南、学院北路以西、大里北路以东，高新区瓦官庄村内，总建筑面积38876.68平方米。严格按照国家标准进行了校园方案设计，目前高新中学已交付使用，该项目对高新区基础教育普及、提升高新区教育水平起到积极作用。安排3556万元，资金来源为区财政拨款。项目评分95分，等级优。

- (2)学校取暖费项目。主要用于支付全区中小学取暖费用，包括集中供暖和电取暖，保障师生温暖过冬。安排140万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分97分，等级优。

- (3)2022年特殊教育补助项目。用于随班就读及送教上门学生的学习资料和用品购买、送教上门教师的补助等，保障了特殊教育的开展。安排5万元，资金来源为中央拨款3万元，省级拨款2万元。项目评分100分，等级优。

- (4)义务教育保障机制项目。主要用于中小学校舍维修，水、电、暖和日常教学办公用品等，改善办学条件，确保学校的正常运转，实现义务教育经费保障机制政策全覆盖，从根本上保证了适龄儿童的教育入学起点的公平。安排公用经费总计599.05万元，其中中央资金354.11万元，省级资金95.36万元，市级资金91.68万元，区级配套资金57.9万元。项目评分93分，等级优。

- (5)校园环境提升项目。主要用于区属中小学校园维修，保障校舍安全，改善办学条件。安排100万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分95分，等级优。

- (6)幼儿园消防设施建设项目。完成龙泽幼儿园消防改造工作，满足最新消防规范要求，保障师生生命财产安全。安排45万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分99分，等级优。

- (7)离退休人员经费项目。用于为教育系统离退休人员节日慰问、生病探望、生日蛋糕卡、独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志等工作，为离退休人员送去温暖，丰富生活；为教师进行体检。安排40万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分98分，等级优。

- (8)高新中学装备经费项目。按照招生需求，完成第一期装备招投标，保障日常教学办公的正常实施，以确保教育教学工作顺利开展；给学生创造一个良好的学习、运动、生活环境。预算调整后为2038万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分99分，等级优。

- (9)农村原民办代课教师教龄补助项目。此款项全部用于为已认定的年满60周岁的农村原民办代课教师发放教龄补助。本项资金来源为省、市、区各级财政拨款。资金按照省、市、区三级配套，入有职工养老保险的农村原民办代课教师教龄补贴资金市、区配套比例为2.5:7.5，其他的农村原民办代课教师省、市、区配套比例为2.5：2.5：5。自2017年1月起教龄补助由每个教龄年限20元增长到每个教龄年限26元，其增长的6元省级不承担，市、区级配套比例为2.5:7.5。共安排102.7万元，其中省级资金16万元，市级资金27万元，区级资金59.7万元。教龄补助的及时发放，提高了农村原民办教师的的生活水平。项目评分100分，等级优。

- (10)区本课程经费项目。对初中学段教材、学具的购买及小学各年级教材、教具、学具的补充。安排100万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分100分，等级优。

- (11)学生电脑购置项目。用于购置学生电脑。安排13万元，资金来源为区级财政资金。项目评分99分，等级优。

- (12)学校装备建设项目。为各中小学2015年前购置的触摸屏黑板进行更换,并根据教学需求进行补充,共211块，确保教育教学工作顺利开展。调整后预算为500万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分99分，等级优。

- (13)天一小学人员经费项目。根据《关于委托唐山天一教育科技有限公司管理付家屯平改配套小学协议》约定，按照片内生数比例支付天一小学人员费用和水电暖费用，确保学校的正常运转，实现义务教育经费保障机制政策全覆盖，从根本上保证了适龄儿童的教育入学起点的公平。安排180万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分98分，等级优。

(14)校园安保经费项目。根据《唐山市人民政府关于进一步加强中小学幼儿园安全防范工作的意见》(唐政发[2010] 12号)、《河北省教育厅关于进一步加强学校安全防范工作的紧急通知》(冀教明电[2014] 17号)和《唐山高新区社会事务局关于将区属学校门卫纳入保安公司统一管理的请示》(唐高社会事务呈 (2017) 3号)，根据需要配备校园保安、各项安防器械等，改善了公办中小学安全环境，整体提升学校安全管理水平，保障了师生的生命财产安全。调整预算后安排250.4万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分98分，等级优。

(15)安全卫生经费项目。用于校园智慧门禁系统建设、安全优质课录制、水质检测、安全卫生教育宣传等等。安排51.3万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分100分，等级优。

(16)2022年义务教育免费学生装经费项目。为区属中小学学生购买校服。安排区级资金53.37万元。项目评分100分，等级优。

(17)2022年名师工程专项项目。本项资金用于龙富小学政府奖励及体检、工作室建设。安排1.2万元，资金来源为市级财政资金。项目评分100分，等级优。

- (18)乡村[城市]学校青少年宫运转项目。用于龙富小学青少年宫运转费用，为学生创造了一个良好的学习、运动、生活环境。安排1万元，资金来源为市级财政资金。项目评分100分，等级优。

- (19)龙泽学校三期标准教室及功能室建设项目。用于学为龙泽学校购置教育装备，提高装备设备配备水平。安排39.1万元，资金来源为区级财政资金。项目评分99分，等级优。

- (20)机器人创客经费项目。用于学校建设。安排140万元，资金来源为区级财政资金。项目评分99分，等级优。

- (21)城域网改造及总端口服务费项目。为教育城域网进行总出口及架构扩容和改造升级，加强网络安全管理给学生创造一个良好的、安全的学习、网络环境。安排资金301.8万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分99分，等级优。

- (22)区属中小学课后服务经费项目。用于解决放学后部分家长按时家孩子离校困难的问题，在弹性离校期间教师辅导学生完成家庭作业，减轻了学生的课业负担，通过开展多种形式的活动，培养了学生多方面的综合能力。安排资金153万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分98分，等级优。

- (23)学校和卫生院取暖设备改造项目。主要用于全区13所学校及老庄子卫生院取暖设备改造，学校改为电取暖、卫生院为燃气取暖，营造了更好的工作、学习环境。安排360.4万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分94分，等级优。

- (24)义务教育薄弱环节改善与能力提升项目。用于校园维修及改扩建项目。完成2所学校改扩建及2所学校操场改造工作。安排745万元，资金来源为中央资金504万元，省级资金241万元。项目评分97分，等级优。

- (25)支持学前教育发展资金。用于扩大学前教育资源，改善办园环境，保障幼儿园正常运转、完成保育教育活动和其他日常工作任务。安排344万元，资金来源为中央286万元，省级58万元。项目评分97分，等级优。

- (26)京唐智慧港第一小学（多功能体育中心）项目。用于完成划拨费及人防易地建设费支出。安排1100万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分95分，等级优。

- (27)中小学校舍改扩建项目。用于支付夏屋小学和前冯各庄小学改扩建尾款，完成两所学校改扩建工作。安排200万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分97分，等级优。

- (28)中小学改厕项目质保金项目。用于完成改厕质保金的支付。安排25万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分99分，等级优。

- (29)幼儿园生均经费项目。用于扩大学前教育资源，改善办园环境，购置设备设施，发放民办园奖补资金。安排135.6万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分98分，等级优。

- (30)贫困学生救助资金项目。严格落实中央、省、市、区各项困难幼儿、学生资助政策，做到应免尽免，应补尽补，不漏一人、不丢一项、不差一分。使困难幼儿、学生学习条件及生活条件得到一定的改善，确保我区不出现一例因贫失学、辍学现象。安排7万元，资金来源为区级资金。项目评分95分，等级优；

- (31)义务教育阶段困难学生生活补助区级配套资金项目。严格落实中央、省、市、区各项困难幼儿、学生资助政策，做到应免尽免，应补尽补，不漏一人、不丢一项、不差一分。使困难幼儿、学生学习条件及生活条件得到一定的改善，确保我区不出现一例因贫失学、辍学现象。安排1万元，资金来源为区级资金。项目评分94分，等级优。

- (32)退回个人垫付养老保险项目。用于退回个人垫付养老保险。安排区级资金3.8万元。项目评分100分，等级优。

- (33)高新中学运转经费、运行成本项目。用于高新中学正常运转。安排区级资金100万元。项目评分98分，等级优。

- (34)社区（村）党支部多媒体设备采购项目。为社区（村）党支部购买多媒体设备。安排区级资金100万元。项目评分91分，等级优。

以上项目按照项目支出的数量、质量、时效等要求设定指标，取得良好的社会效益，力争全力完成各项工作任务。

2、卫计专项项目:预算安排专项项目共计12大项，资金总量为23586.81万。其中，中央转移支付1377.55万，省级预算安排10.12万，市级预算安排3533万，区级预算安排18666.14万。

卫健处根据上级工作要求，结合我区实际设定年度预期绩效目标，绩效目标实行百分制，分为产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率四大类。详细情况如下:

- (1)基本公共卫生服务。包括实施国家基本公共卫生服务项目；开展疾病防治、精神卫生管理等重大公共卫生服务；组织疾病预防、健康知识等宣传教育活动等。项目总经费1337.91万元，其中中央资金784.65万元，市级资金263.26万元，区级资金290万元，项目绩效指标的设定以上级工作要求为主，目标是努力为辖区居民提供优质公共卫生服务，保障居民的基本健康权益。自评得分99分，等级优。

- (2)基本药物制度补助资金。主要包括落实基本药物制度，项目总经费145.91万元，其中中央资金122.87万元，市级资金23.04万元，项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。自评得分100分，等级优。

- (3)乡村一体化及村卫生室基本药物制度补贴。主要包括落实基本药物制度；组织医疗改革和集体产权村卫生室标准化运营、维护；发放原赤脚医生养老补贴。项目总经费175.1万元，全部是区级资金。项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。自评得分99分，等级优。

- （4）老庄子卫生院经费。主要用于落实卫生院差额补贴、伤残职工补贴和开展退休职工体检活动。项目总经费163.2万元，全部是区级资金。项目绩效指标围绕差额补贴、伤残人员抚恤金和退休职工体检费用发放情况设定，目标是保障老庄子卫生院的基础运营和特定职工待遇。自评得分100分，等级优。

- （5）医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分），主要用于推进卫生院国医堂设置。项目总经费13万元，全部是中央资金。项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。自评得分100分，等级优。

- （6）高新区居民小区卫生站设置经费，主要用于推进居民小区卫生站设置。项目总经费22.15万元，全部是区级资金。项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。自评得分100分，等级优。

- （7）计生奖扶、特扶及特殊家庭帮扶工作。包括组织计划生育奖励扶助金、特别扶助金、关怀救助金的申报、审核、系统录入和发放工作；针对计划生育特殊家庭开展节假日慰问、住院护理险投保、全面身体检查、家政服务补贴发放、医疗应急保障等帮扶活动。项目总经费972.98万元，其中中央资金445.03万元，省级资金2.12万元，市级资金170.83万元，区级资金355万元，项目绩效指标围绕扶助金发放和帮扶措施落实情况设定，目的是为了减轻计生特殊家庭在生活、养老、医疗陪护方面的困难，促进辖区人口环境和谐稳定。自评得分99分，等级优。

- （8）计划生育事务。包括组织计生专干和育龄妇女小组长开展计划生育基础性工作，兑现基层工作人员工资待遇；确定避孕手术定点单位，发放避孕节育药具并开展宣传活动；开展人口信息摸底和上报工作，做好人口监测工作等。项目总经费175.7万元，全部是区级资金，项目绩效指标围绕基层计生工作人员待遇落实、独生子女父母奖金发放设定，目标是保障基本计划生育管理服务工作和基层工作人员待遇。自评得分97分，等级优。

- （9）爱国卫生和农村改厕项目。主要是协调各镇、办开展农村厕所无害化改造和粪污处理工作。项目总经费505.83万元，其中中央资金12万元，省级资金8万元，区级资金485.83万元，项目绩效指标的设定根据农村改厕任务完成情况设定，目标是改善农村人居环境。自评得分98分，等级优。

- （10）重大公卫工作。项目总经费19995.67万元，其中，市级资金3046.81万元，区级资金16948.86万元。疫苗冷链维护经费，疫情报告员工资补助，14周岁女童免费接种HPV疫苗工程，开展疾病防控知识宣传培训。项目绩效指标围绕传染病的监测、保障疫苗冷链运行、疾病防治宣传、14周岁女童免费接种HPV疫苗设定，目标是保障疫苗冷链设备正常运行、疫情监测人员待遇、辖区人群知晓疾病防治知识能够自我防治、干预。根据新冠疫情防控工作要求，组织开展境外及中高风险地区人员排查、重点人员集中隔离、环境消杀、核酸检测、疫苗接种、三道防线排查等工作。，项目绩效指标的设定根据新冠疫情防控工作需要设定，目标是做好新冠肺炎各项防控工作，尽力为辖区居民提供安全的生活环境。自评得分100分，等级优。

- （11）妇幼工作。项目总经费64.16万元，其中市级资金29.06万元，区级资金35.1，用于开展妇女两癌筛查和孕妇唐筛、无创基因检查工作。自评得分95分，等级优。

- （12）卫生健康事务。组织中小学生脊柱侧弯筛查等，项目总经费15.2万元，全部是区级资金。绩效目标是保障辖区内中小学生都能免费享受脊柱侧弯筛查服务。自评得分97分，等级优。

3、民政专项项目:预算安排专项项目共计4大项，共安排资金3021.59万，其中中央安排资金1363.82万，省级安排资金646.81万，市级安排资金407.96万，区级安排资金603万。我区民政部门承担着民政、残联、医保、民宗等管理职责，主要包括社会救助、养老、残疾人事业发展、医疗保障、民族宗教管理等，是重要民生部门，民政部门资金的使用合规合理直接关系到困难群众的切身利益，为此，为进一步提高民政资金使用效益，分别从数量指标（各种补贴的发放标准等）、时效指标（各项补助及时发放）、质量指标（发放覆盖率）、社会效益指标（减轻困难群众生活压力等）、社会满意度指标项目绩效（补助享受对象的满意度）等方面设定绩效目标。详细情况如下:

(1)民政事业项目。该项目主要包括社会救助、社会福利、社会事务等，中央、省、市、区四级安排1612.16万，根据上级政策文件要求，按照城市低保每人每年770元、80-89周岁老人每人每月补贴50元的发放标准、养老服务体系补助资金发放覆盖率等来设定产出指标，根据政策实施后减轻困难群体的生活压力、促进社会力量参与养老事业目的来设置效果指标，确保各项资金及时、足额发放到位。项目评分99分，等级优。

(2)残疾人事业项目。该项目主要包括残疾人康复、托养、助学、技能培训、有限电减免等活动，通过开展这些活动，减轻残疾人生活压力，提高残疾人参与社会的能力，进一步营造助残的社会氛围，促进我区残疾人事业的不断发展。中央、省、市、区共安排100.07万，根据对我区残疾人辅助器具适配、无障碍改造、就业技能培训等的任务指标来确定产出指标，根据政策目的来确定效果指标。项目评分96分，等级优。

(3)医疗保障项目。该项目主要包括城乡居民医疗保险、建档立卡贫困人口医疗保障、医疗救助等。通过为特殊困难群体全额缴纳城乡居民医保、对符合条件的困难人员进行医疗救助等一系列工作，促进我区医疗保障事业进一步发展，市区共安排资金1305.36万，按照城乡医保参保人数、医疗救助人次等来确定产出指标，根据减轻困难群众负担、促进我区医疗保障事业发展的目标来确定效果指标。项目评分99分，等级优。

(4)民族宗教。主要包括民族宗教事务管理。通过开展宗教领域双创四进活动、维护宗教场所、开展民族团结宣传等工作，促进我区民族团结、宗教稳定等，市区共安排4万元资金，按照宗教场所维护覆盖率、民宗工作成本等确定产出指标，根据民族宗教工作满意度等确定效果指标，项目评分100分，等级优。

4.文体专项项目。预算安排的专项项目4个，资金总量为1049.7万元，其中中央专项资金62.23万元，省级专项资金为1.88万元，市级专项资金为6.5万元，区级专项资金为979.09万元。通过落实公共文化服务，构建全民健身网络化管理，确保了辖区文体工作正常运转，满足了辖区群众需求。详细情况如下:

(1)滑冰馆（方舱医院储备设施建设）资金。资金总量为919.09万元，全部为区级专项资金。通过招标设计，用于EPC工程建设等费用。评分96分，等级优。

(2)公共文化服务体系建设资金。资金总量79.23万元。其中中央62.23万元，省级资金0.5万元，市级资金6.5万元，区级资金10万元。专项资金管理和使用坚持“统筹兼顾、突出重点、注重绩效、专款专用”的原则。用于了高新区基层文艺骨干的培训工作、文体活动的开展、社区健身设施的维修等方面。按照项目支出的数量、质量、时效等要求设定指标，取得良好的社会效益，力争全力完成各项工作任务。评分100分，等级优。

- (3)运动会专项经费。资金总量为45万元，来源于区专项资金，主要用于举办高新区全民运动会和冰雪运动会。运动会筹备工作基本完成，但因受疫情因素影响运动会未举办，没有形成支出。评分80分，等级良。

- (4)2022年省级旅游发展专项资金，为辖区内5家旅行社发放旅行社责任险专项纾困补贴。为确保辖区内旅行社能够享受到纾困补贴，及时通知辖区内各旅行社，鼓励符合条件的旅行社积极享受纾困补贴。2022年，旅游发展专项资金共安排6.38万元，已为辖区内4家旅行社发放旅行社责任险专项纾困补贴共计1.1万元，其中1家旅行社由于已经迁址，不能按时发放纾困补贴。按照项目支出的质量、时效等要求设定指标，取得良好的成绩，全力完成工作任务。评分80分，等级良。

5、退役军人专项项目。预算安排专项项目3个，预算安排共计2822.21万元，其中中央专项资金为777.65万元，省级专项资金为510.62万元，市级专项资金为456.64万元，区级专项资金为1077.3元。通过落实各项抚恤优待政策及待遇，公平公正实施“阳光安置”，按时足额发放待安置期间待遇及自主就业经济补助等，确保退役军人服务保障机构正常运转，维护社会稳定。详细情况如下:

(1)双拥优抚项目。该项目主要包括优抚对象抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、取暖补助、物价补贴、退役军人专岗工作及保险等，中央、省、市、区四级安排1959.33万元。通过发放各项待遇，保障优抚对象的生活及医疗水平，保障参试人员健康体检有效进行，做好八一期间慰问工作，落实好义务兵家庭优待问题。项目评分99分，等级为优。

(2)退役安置项目。该项目包括退役安置补助、困难帮扶等，中央、省、市、区四级安排805.08万元。为进一步深化退役士兵安置工作改革，通过发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费、退役军人专岗等资金，落实无军籍退休职工各项待遇，保障生活水平。组织开展困难帮扶活动，改善生活水平。项目评分97分，等级为优。

(3)退役军人管理项目。该项目主要是机构日常运转及信访维稳，资金主要来源于区级专项资金57.8万元。各级退役军人服务中心（站）保障工作均顺利运行，开展《退役军人保障法》宣传活动等，服务对象100人以上村（居）级退役军人服务站已全部完成创建示范型服务站，全区信访情况良好，长期驻京值守，社会和谐。项目评分99分，等级为优。

以上项目资金均来源于中央、省、市、区专项资金，按照项目支出的数量、质量、时效等要求设定指标，取得良好的社会效益，力争全力完成各项工作任务。

6.机关会议室办公家具采购项目。该项目预算安排为8.5万元，全部为区级资金。目标设定情况如下：完成新增会议室家具2间；100平米以上会议室按照每平米600元配备会议室家具，100平米以下按照每平米500元配备会议室家具，本着在满足使用需求的前提下节约经费开支的原则，申请会议室家具费用8.5万元；此笔经费为追加预算，已于2022年12月完成办公家具的购置；对各处室工作人员进行调查，均满意会议室家具的配置。评分100分，等级为优。

- 二、绩效自评工作开展情况

(一）前期准备

我部门接收《唐山高新区财政局关于<做好2022年部门整体支出绩效自评工作的通知〉》文件后，及时将文件精神传达至各个预算单位，严格按照文件要求、报送节点执行。对2022年度专项资金按职能划分、资金性质、预算金额、支出进度、结转结余进行系统分析，结合2022年度年初预算批复及预算项目库相关绩效评定表罗列各类资金，编制2022年度专项资金收支情况一览表，传达至各资金支出处室，其依据资金表准备相关文件依据，对比实际指标完成情况，分析汇总，为绩效评价工作的进行做好前期准备。

(二)组织实施

我部门领导高度重视绩效评价工作，专门组织召开了“专项资金绩效评价工作专题会议”，会上详细解读了《唐山高新区财政局关于<做好2022年部门整体支出绩效自评工作的通知〉》文件内容，通报了2022年资金执行情况，就绩效评价工作进行部署要求:落实责任主体，建立内部奖惩制度。提高站位，统一思想，对项目进行科学、合理、有效、切实评价，加强资金使用效益。要通过绩效评价，真实反映项目的实际运行效果，从中总结经验，分析不足，以达到节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源有效配置，全面落实各项民生政策，推动民生工程稳步发展的作用。

(三)分析评价

预算绩效管理工作领导小组开展自评工作，核查2022年财政预算批复执行及部门整体支出情况。从产出指标、效益指标、满意度指标、执行率4大方面制定了绩效评价指标体系，涵盖共性指标与个性指标。遵循客观公正、尊重客观实际的原则，对内设机构及下属预算单位，根部部门职能和年初制定的绩效考核目标进行绩效自评。对项目目标、工作流程、支出进度、支出范围、服务对象等多个方面进行深入探查，梳理整合。对考评过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面评价报告。

三、综合评价结论

(一)部门全部评价项目优良率

本部门评价项目共计58项，其中评优项目56个，评优率为96.55%，评良项目2个，评良率3.45%。

(二)部门整体绩效目标的完成情况

2022年，社会事务局在党工委、管委会的领导下，按照年初制定的工作计划，围绕我区“三重四创五优化”及“十件惠民实事”目标任务，坚持“以人民为中心”，抓重点、攻难点，推进各项民生工作高质量发展：一是充分发挥防控办职能，全力做好疫情防控工作;二是推进学校、幼儿园建设及学校取暖改造工作，高新中学顺利通过验收交付使用，抓落实，确保“双减”落地见效，优化了教育环境，加快培育教育名师，打造素质教育、特色教育高新品牌;三是做好公共文化服务体系示范区创建工作，全力推进高新区滑冰馆建设;四是提升基层卫生服务机构水平;五是完成日间照料点建设任务;六是深入开展卫生城创建。开展常态化爱国卫生运动活动，落实农村改厕工作;七是扎实开展双拥双建，建立健全退役军人服务体系。总结全年，我部门整体绩效目标圆满完成。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施

我部门预算项目评优率较高，总体上较好的完成了本年度预期目标。对于评良等级的项目我们认为有提升空间，可在预算编制方面做得更细，缩小执行与预算间的差距，做到项项有规划、笔笔有落实。对于工程项目复杂的前期准备、开展、推进过程，我部门会克服困难、积极协作，尽全力推动项目的实施，加快资金支出进度。

根据绩效评价结果，我部门总结了经验，并继续在以下方面严格要求自己:

1、按节点监控资金支出情况，加快支出进度。根据项目特点，设定符合其特征支出进度，并严格按设定目标执行，保证财政资金的拨付率，提高工作效率。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，支出分类尽可能细化、具体，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

五、绩效评价结果拟应用情况

按照管委会及局领导的工作部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过建立单位绩效评价制度，不断健全内部管理体系，严格、优化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升:项目管理由事后监管转变为过程控制;有效激励工作人员，提升工作效率改善工作质量;对答社会公众，适时地有选择性的公布评估结果，接受社会舆论监督。利用评价结果归纳我们做细做精的项目及尚存纰漏的项目，作为典型，组织学习、交流探讨，将财政支出的科学化与精细化相衔接，将评价结果与预算相联系，使评价结果发挥作用，促使我部门目标任务完成的更圆满。

社会事务局

2023年1月13日

| 2022年高新区部门绩效自评情况统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 填报单位：万元 |  |
| 统计内容 |  | 应评价数 | 已评价数 |  |  |
| 预算项目数量（个） |  | 58 | 58 |  |  |
| 资金量（万元） | 其中：中央资金 | 4728.36 | 4728.36 |  |  |
|  | 省级资金 | 1581.79 | 1581.79 |  |  |
|  | 市级资金 | 4524.98 | 4524.98 |  |  |
|  | 区级资金 | 31185.2 | 31185.2 |  |  |
| 评价项目 |  | 教育系统项目（25个）卫计项目（10个）民政项目（3个）文体项目（8个）退役军人项目（3个） | 其中：优（90分以上） |  | 58 |
|  |  |  | 良（80分-90分） |  | 2 |
|  |  |  | 中（60分-80分） |  |  |
|  |  |  | 差（60分以下） |  |  |