|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）** | | | | | | | |
| 填报单位： |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 运动会专项经费（专项） | | 实施预算单位 | 社会事务局 | | |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） | | 资金到位情况 | | 资金执行情况 | | 预算执行进度 |
| 预算数： | 45 | 到位数： | 0 | 执行数： | 0 | 0 |
| 其中：财政资金 | 45 | 其中：财政资金 | 0 | 其中：财政资金 | 0 |
| 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 | | | 具体完成情况 | | | 总体完成率 |
| 满完成我区冰雪运动会、全民运动会的举办。 | | | 运动会前期筹备工作已经基本完成，但因疫情原因未举办 | | | 0 |
|
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
| 产出指标（50） | 数量指标 | 参加运动会覆盖率 | | 100% | 已联络相关单位，但因疫情原因运动会未举办 | 0 |
| 各项比赛项目开展率 | | 100% | 已确定比赛项目，但因疫情原因运动会未举办 | 0 |
| 质量指标 | 运动会参赛成绩提升情况 | | 提升 | 计划参赛运动员素质有所提升，但因疫情原因运动会未举办 | 0 |
| 时效指标 | 及时举办我区全民运动会、冰雪运动会 | | 及时 | 已及时完成运动会筹备工作，但因疫情原因运动会未举办 | 0 |
| 社会效益指标 | 通过举办竞技体育活动，推动全区全民健身事业的发展 | | 推动 | 通过运动会筹备工作推动各相关单位更加重视全民健身事业 | 0 |
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 参赛队员满意度调查 | | 100% | 因疫情原因运动会未举办 | 0 |
| 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | | 100% | 因疫情原因运动会未举办 | 0 |
| 总分 | | | | | | 80 |
|  | 评价等级 | | | | | | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 运动会前期筹备工作已经基本完成，但因疫情原因未举办 | | | | | | |
| 填报人：白岩 |  |  |  |  | 联系电话：5776498 | | |