**唐山高新技术产业开发区应急管理局**

**2021年度财政专项资金绩效自评报告**

第一部分：部门年度绩效项目总体情况

根据上级要求，我单位认真组织，严格按照绩效评价办法开展项目资金绩效评价和报告编制工作。现将有关情况报告如下：

1. 基本情况
2. 总体情况

我单位2021年度预算安排10个专项项目，共计339.93万元。其中包含5项追加预算资金205.73万元。我单位2021年度预期绩效目标为概括计划期内的总体产出和效果，对10个项目进行了细化和量化。

1. 具体情况

根据管委会财政局年初批复预算，我单位2021年度项目资金预算为134.2万元，调整预算为339.93万元，全年实际执行195.35万元，无结转资金，执行率58%。

1. 项目内容和用途.
2. 安全监管类资金用于全区安全生产执法检查、监管监察、宣传教育、奖励、应急管理比武大赛等经费，77.63万元；
3. 应急管理类资金用于防灾减灾救灾防汛抗旱、提升应急保障能力工作，57.72万元；
4. 灾害风险防治类资金主要用于自然灾害风险普查工作，60万元，
5. 资金来源与预算安排

我单位所有资金来源均为财政拨款，预算安排项目支出143.2万元，追加预算205.743万元。

1. 产出指标和效果指标设定情况及设定依据

我单位使用资金部门根据往年工作经验以及预期本年工作情况，严格按照上级文件要求规定，合规使用，专款专用原则制定产出指标和效果指标，并且保证产出指标和效果指标总和不低于3条，字数不低于20字。

二、绩效自评工作开展情况

在绩效评价工作中，我单位严格按照区财政局的工作要求以及相关规定开展工作，按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2021年专项资金绩效情况和各项目的绩效情况进行评价分析。

**（一）认真把握绩效评价的内容要求。**对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

**（二）严格执行绩效评价报告的编报要求。**先由项目承担处室、单位对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告；再由财政局预算处对我单位的项目绩效目标完成情况进行审核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

**（三）项目预期目标已完成。**按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

三、综合评价结论

我单位对4个部门的10个项目进行了绩效自评，涉及资金339.93万元。10个项目绩效等级分别为：9个优，1个差，项目评优率90%，项目评差率10%。其中，9个优分别是安全生产执法经费、应急防灾减灾救灾防汛抗旱经费、安全生产目标考核奖、自然灾害风险普查、交通费、购置防汛物资、河北省应急通信保障能力提升工程“应急通信系统（装备）采购”唐财建2021年2号、2021年第二批新型基础设施专项（应急通信领域）中央基建投资预算（拨款）唐财建（2021）102号、自然灾害风险普查；1个差是智慧应急管理系统。

从绩效目标完成情况看，我单位认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

2021年，我单位按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施

对编入预算的全部项目完成情况按照优、良、中、差四个等级进行了分类。

1. 项目存在问题

其中7个优秀项目由于资金性质问题暂时没有可提升空间。另外1个差好项目未达优的原因分别：

1. 项目因为招投标废标导致资金未支付；
2. 改进措施
3. 项目资金申请要注意适当性、合理性以及可操作性等。深度分析项目，划分和界定项目支出中的类别、合理界定项目支出对象以及范围，精准、高效地进行资金申请，确保项目进行顺利，资金支付合理；
4. 建立完善绩效评价的原则和体系，优化流程提高部门绩效；
5. 全面夯实预算编制基础性工作，强化预算单位主体责任，重视预算单位对预算安排、执行以及绩效评测等的工作，加强预算执行监督管理等对策，提高财政资金的使用效益。
6. **绩效评测结果拟应用情况**

我单位高度重视项目绩效，适时对绩效自评结果进行抽查，并加强抽查结果应用；绩效测评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的参考，对绩效测评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，及时进行深入分析、究其原因，下一年度项目预算将慎重、从紧、从严。年度终了，严格按照财政局的统一要求，对绩效评价情况予以公开，广泛接受社会监督。

高新技术产业开发区应急管理局

2022年1月14日