社会事务局

2020年度财政资金绩效自评报告

一、基本情况

(一)总体情况。我部门共设有社会事务局、教育处、龙

小学、郑庄子小学、五十九中学、老庄子中心校及老庄子中学7个独立预算单位。主要涉及教育、卫计、民政、文体、退役军人5大系统专项资金。关注民生、重视民生、保障民生、改善民生是我们的工作目标。依据职能覆盖范围，工作重点，本年度预算共计安排40个项目，资金总量达21874.42万元。其中，中央转移支付资金预算安排2653.19万元，省级资金967.47万元，市级资金1348.49万元，区级资金16905.27万元。我部门按照上级文件要求，依据以往工作经验，结合实际情况设定预期绩效目标:由部门整体目标到各业务口分项目标，再根据各业务口系统设定的分项目标确定绩效指标:按标准发放救济资金、各项补助率;补助、救助人数覆盖率;群众政策知晓率;群众(服务对象)满意率;群众生活质量提升程度等指标。

(二)具体情况。

我部门主要包括教育专项项目、卫计专项项目、民政专项项目、文体专项项目及退役军人专项项目，具体情况如下:

1、教育专项项目:预算安排专项项目共计21大项，资金总

量10058. 35万元。其中:中央资金356.3万元，省级资金225万元，市级资金149. 45万元，区级资金9327. 60万元。全部用于改善办学条件，保障学校、幼儿园正常运转，保障师生生命安全，提升教育教学水平，打造学校特色教育，增强育人效果。建立健全中小学教育服务体系，改善我区困难幼儿、学生学习条件及生活条件，促进义务教育均衡发展，办人民满意教育。详细情况如下:

(1)义务教育保障机制项目。主要用于中小学校舍维修、锅炉维修、生物质燃料购置、水、电、暖和日常教学办公用品等，改善办学条件，确保学校的正常运转，实现义务教育经费保障机制政策全覆盖，从根本上保证了适龄儿童的教育入学起点的公平。安排公用经费总计826.98万元，其中中央资金291万元，省级资金166万元，市级资金119.85万元，区级配套资金250.13万元。教育处本级保障机制项目评分92分，等级优；局本级保障机制项目评分94分，等级优。

(2)弹性离校项目，主要用于保障学校开展课后服务产生的水电费、办公经费、消耗品购置、人员补助等开支。为满足学生和家长课后服务需求，建立健全中小学教育服务体系，进一步提高群众满意度，2020年，我区在龙富小学、星河湾小学、益民园小学、天一小学开展“弹性离校”，实施对象为学校正常放学后按时离校有困难的小学各年级学生。本项资金安排47.6万元，来源为区级财政拨款。项目评分95分，等级优。

(3)农村原民办代课教师发放教龄补助项目。此款项全部用于为已认定的年满60周岁的农村原民办代课教师发放教龄补助。本项资金来源为省、市、区各级财政拨款。资金按照省、市、区三级配套，入有职工养老保险的农村原民办代课教师教龄补贴资金市、区配套比例为2.5:7.5，其他的农村原民办代课教师省、市、区配套比例为2.5: 2.5: 5。自2017年1月起教龄补助由每个教龄年限20元增长到每个教龄年限26元，其增长的6元省级不承担，市、区级配套比例为2.5:7.5。共安排98万元，其中省级资金15万元，市级资金26万元，区级资金57万元。项目评分99分，等级优。

(4)学前教育和幼儿生均经费项目。主要用于幼儿园修缮、根据需要购置适合幼儿的、基本的保教设施、玩具教具、幼儿读物日常教学办公用品等，确保幼儿园的正常运转，改善了幼儿园校园环境，整体提升学前教育水平，使更多的孩子享受优质教育资源，更好地满足了我区幼儿园的发展需要。共安排178.54万元，其中中央资金61万元，省级资金43万元，区级资金74.54万元。项目评分91分，等级优。

(5)离退休人员慰问等项目。款项全部用于为教育系统离退休人员节日慰问、生病探望、生日蛋糕卡、独生子女父母一次性奖励、订阅报刊杂志等工作。安排36.72万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分100分，等级优。

(6)安全卫生项目。全部用于安全卫生优质课的录制、灭火器的充装、维修和更换、消杀物资的购置、晨午检记录和宣传材料的印制等。根据唐山市教育局及消防、卫生健康要求开展工作，努力提高学校安全卫生整体条件，确保学校消防安全，满足学校卫生防疫需求，整体提升学校安全管理水平，保障了师生的生命财产安全。安排5万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分100分，等级优。

(7)困难学生资助、贫困幼儿及贫困寄宿生补助项目。严格落实中央、省、市、区各项困难幼儿、学生资助政策，做到应免尽免，应补尽补，不漏一人、不丢一项、不差一分。使困难幼儿、学生学习条件及生活条件得到一定的改善，确保我区不出现一例因贫失学、辍学现象。共安排12.6万元，其中中央资金4.3万元，省级资金1万元，市级资金0.8万元，区及资金6.5万元。项目评分95分，等级优。

(8)新版区本课程项目。全部用于购置三、四年级新版区本课程教材、教具、学具。推动了我区特色课程建设，丰富了全区18所小学开设的机器人科普知识课课程内容，提升课程品质，现需进行教材、教具、学具进行更新，提升学生的综合素养。安排100万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分99分，等级优。

(9)校园安保项目。全部用于为辖区学校72名保安按照每人每月3000元，支付工资。根据《唐山市人民政府关于进一步加强中小学幼儿园安全防范工作的意见》(唐政发[2010] 12 号)、《河北省教育厅关于进一步加强学校安全防范工作的紧急通知》(冀教明电[2014] 17 号)和《唐山高新区社会事务局关于将区属学校门卫纳入保安公司统一管理的请示》(唐高社会事务呈(2017) 3号)，根据需要配备校园保安、各项安防器械等，改善了公办中小学安全环境， 整体提升学校安全管理水平，保障了师生的生命财产安全。安排204万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分95分，等级优。

(10)高新中学建设项目。主要用于高新中学建设，高新中学为一所全日制完全中学，位于龙华道以北、荣华道以南、学院北路以西、大里北路以东，高新区瓦官庄村内，总建筑面积38876. 68平方米。该项目对高新区基础教育普及、提升高新区教育水平起到积极作用。安排7441万元，资金来源为区财政拨款。项目评分94分，等级优。

(11)公办中小学厕所改造项目。用于全区16所公办中小学无害化厕所改造，通过厕所改造，美化了校园环境，改善了办学条件。安排498.9万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分95分，等级优。

(12)校舍维修及扩建项目。用于学校校舍的维修和扩建以及龙泽学校取暖费。该项资金是满足教育督导条件及校园保障安全的重要资金。安排300万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分91.2分，等级优。

(13)天一小学运转项目。根据《关于委托唐山天一教育科技有限公司管理付家屯平改配套小学协议》约定，按照片内生数比例支付天一小学人员费用和水电暖费用，确保学校的正常运转，实现义务教育经费保障机制政策全覆盖，从根本上保证了适龄儿童的教育入学起点的公平。安排65.24万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分98分，等级优。

(14)劳务派遣人员项目。为教育系统劳务派遣人员的发放工资、缴纳保险、缴纳服务费等工作。安排26.41万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分97分，等级优。

(15)解聘老庄子镇幼儿教师工龄补偿项目。为解聘老庄子镇幼儿教师发放工龄补偿。安排9.72万元，资金来源为区级财政拨款。项目评分100分，等级优。

(16)枫叶学校运转项目。用于龙泽学校购电脑打印机等办公用品和校园文建设，安排50万元，资金来源为区财政资金。项目评分95分，等级优。

(17)新增教师购置办公桌椅和电脑项目。用于为龙泽学校新招聘教师购置办公桌椅，安排1.76万元，资金来源为区级财政资金。项目评分99分，等级优。

(18)2020年名师工程专项项目。本项资金用于龙富小学政府奖励及体检、工作室建设。安排1.8万元，资金来源为市级财政资金。项目评分92分，等级优。

(19)2020年市级乡村(城市)学校青少年宫运转项目。用于龙富小学青少年宫运转费用。安排1万元，资金来源为市级财政资金。项目评分91分，等级优。

(20)教师体检费项目。用于全区公办中小学教师体检费用。安排3.08万元，资金来源为区财政资金。项目评分90分，等级良。

(21)机器人创客项目。用于各小学机器人创客资金。安排150万，资金来源为区财政资金。项目评分91分，等级优。

以上项目按照项目支出的数量、质量、时效等要求设定指标，取得良好的社会效益，力争全力完成各项工作任务。

2、卫计专项项目:预算安排专项项目共计7大项，资金总量为5024.74万。其中，中央转移支付1317.37万，省级预算安排1.27万，市级预算安排411.44万，区级预算安排3294. 66万。

卫健处根据上级工作要求，结合我区实际设定年度预期绩效目标，绩效目标实行百分制，分为产出指标、效益指标、满意度指标和预算执行率四大类。详细情况如下:

(1)公共卫生服务。包括实施国家基本公共卫生服务项目；开展疾病防治、精神卫生管理等重大公共卫生服务;开展妇女两癌筛查和孕妇唐筛、无创基因检查工作;组织疾病预防、健康知识等宣传教育活动等。项目总经费1484.78万元，其中中央资金700.08万元，市级资金243.7万元，区级资金541万元，项目绩效指标的设定以上级工作要求为主，目标是努力为辖区居民提供优质公共卫生服务，保障居民的基本健康权益。项目评分97.5分，等级优。

(2)医改工作。主要包括落实基本药物制度;组织医疗改革和集体产权村卫生室标准化运营、维护;发放原赤脚医生养老补贴;组织无偿献血活动等。项目总经费311.24万元，其中中央资金22.83万元，市级资金22.85万元，区级资金265. 56万元，项目绩效指标根据各项工作落实情况和实际效果设定。项目评分96分，等级优。

(3)老庄子卫生院经费。主要用于落实卫生院差额补贴、伤残职工补贴和开展退休职工体检活动。项目总经费581.24万元，全部是区级资金。项目绩效指标围绕差额补贴、伤残人员抚恤金和退休职工体检费用发放情况设定，目标是保障老庄子卫生院的基础运营和特定职工待遇。项目评分91分，等级优。

(4)计生奖扶、特扶及特殊家庭帮扶工作。包括组织计划生育奖励扶助金、特别扶助金、关怀救助金的申报、审核、系统录入和发放工作;针对计划生育特殊家庭开展节假日慰问、住院护理险投保、全面身体检查、家政服务补贴发放、医疗应急保障等帮扶活动。项目总经费834.62万元，其中中央资金348. 46万元，省级资金1.27，市级资金144. 89万元，区级资金340万元，项目绩效指标围绕扶助金发放和帮扶措施落实情况设定，目的是为了减轻计生特殊家庭在生活、养老、医疗陪护方面的困难，促进辖区人口环境和谐稳定。项目评分99分，等级优。

(5)计划生育事务。包括组织计生专干和育龄妇女小组长开展计划生育基础性工作，兑现基层工作人员工资待遇;确定避孕手术定点单位，发放避孕节育药具并开展宣传活动;开展人口信息摸底和上报工作，做好人口监测工作等。项目总经费209.66万元，全部是区级资金，项目绩效指标围绕基层计生工作人员待遇落实、独生子女父母奖金发放设定，目标是保障基本计划生育管理服务工作和基层工作人员待遇。项目评分97分，等级优。

(6)爱国卫生和农村改厕项目。主要是协调各镇、办开展农村厕所无害化改造和粪污处理工作。项目总经费500.2万元，其中中央资金246万元，区级资金254.2万元，项目绩效指标的设定根据农村改厕任务完成情况设定，目标是改善农村人居环境。项目评分91分，等级优。

(7)新冠肺炎疫情防控工作。根据新冠疫情防控工作要求，组织开展境外及中高风险地区人员排查、重点人员集中隔离、环境消杀、核酸检测、疫苗接种、三道防线排查等工作。项目总经费1103万元，全部是区级资金，项目绩效指标的设定根据新冠疫情防控工作需要设定，目标是做好新冠肺炎各项防控工作，尽力为辖区居民提供安全的生活环境。项目评分95分，等级优。

3、民政专项项目:预算安排专项项目共计3大项，共安排资金3227.19万，中央下达资金430.55万，省级下达资金256.5万，市级下达资金306.55万，区级拨付资金2233.59万。我区民政部门承担着民政、残联、医保职责，主要包括社会救助、养老、残疾人事业发展、医疗保障等，是重要民生部门，民政部门资金的使用合规合理直接关系到困难群众的切身利益，为此，为进一步提高民政资金使用效益，分别从数量指标(各种补贴的发放标准等)、时效指标(各项补助及时发放)、质量指标(发放覆盖率)、社会效益指标(减轻困难群众生活压力等)、社会满意度指标项目绩效(补助享受对象的满意度)等方面设定绩效目标。详细情况如下:

(1)民政事业项目。该项目主要包括社会救助、社会福利、社会事务等，资金共计安排1703.31万。其中，中央资金387万元，省级资金246万元，市级资金288.72万元，区级资金781.59万元。根据上级政策文件要求，按照农村低保金每人每年5736元、城市低保每人每月733元、80- 89周岁老人每人每月补贴50元的发放标准、养老服务体系补助资金发放覆盖率等来设定产出指标，根据政策实施后减轻困难群体的生活压力、促进社会力量参与养老事业目的来设置效果指标，确保各项资金及时、足额发放到位。项目评分99分，等级优。

(2)残疾人事业项目。该项目主要包括残疾人康复、托养、助学、无障碍改造、实用技能培训、有限电减免等活动，通过开展这些活动，减轻残疾人生活压力，提高残疾人参与社会的能力，进一步营造助残的社会氛围，促进我区残疾人事业的不断发展，资金共计安排78. 88万。其中，中央资金21.55万元，省级资金9.5万元，市级资金12.83万元，区级资金35万元。根据对我区残疾人辅助器具适配、无障碍改造、就业技能培训等的任务指标来确定产出指标，根据政策目的来确定效果指标。项目评分96分，等级优。

(3)医疗保障项目。该项目主要包括城乡居民医疗保险、

建档立卡贫困人口医疗保障、医疗救助等。通过为特殊困难群体全额缴纳城乡居民医保、对符合条件的困难人员进行医疗救助等一系列工作， 促进我区医疗保障事业进一步发展，共计安排资金1445万。其中，中央资金22万元，省级资金1万元，市级资金5万元，区级资金1417万元.根据文件要求将一站式救助系统维护费1000元、城乡居民医保补助标准每人145元、特珠困难群体城乡居民医保财政全额担负等来确定产出指标，根据减轻困难群众负担、促进我区医疗保障事业发展的目标来确定效果指标。项目评分92分，等级优。

4.文体专项项目。预算安排的专项项目6个，资金总量为3687.53万元，其中中央专项资金50.67万元，省级专项资金为3万元，市级专项资金为11. 85万元，区级专项资金为622万元。其他(债券)资金3000万元，通过落实公共文化服务，构建全民健身网络化管理，铸牢中华民族共同体意识，确保了公共文化服务体系正常运转，维护了民族宗教事务的社会稳定。详细情况如下:

(1)滑冰馆(方舱医院储备设施建设)资金。资金总量为

3600万元，其中债券资金为3000万元，区级专项资金为600万元。通过招标设计，主要用于了土地划拨，EPC 工程建设费用。项目评分97分，等级优。

(2)文化站免费开放资金。资金总量为13万元，其中，省级专项资金为3万元，区级专项资金为10万元。严格按照免费开放资金管理办法，将省级补助和区级配套资金及时足额的发放至辖区老庄子镇文化站，严格用于文化站的基本运行。区级配套涵盖至辖区4个乡镇文化站。因建设进程问题，将配套资金发放至街道办。保证了两个被考核单位乡镇文化站的的正常运转。项目评分96.5分，等级优。

(3)市级少数民宗地区补助项目。资金总量5万元。主要用于区民族示范区民族团结宣传推广及民族团结进步创建活动的开展。项目评分100分，等级优。

(4)公共文化服务体系补助项目。资金总量57.53万元。

其中中央50.67万元，市级资金6.86 万元。专项资金管理和使用坚持“统筹兼顾、突出重点、注重绩效、专款专用”的原则。用于了高新区基层文艺骨干的培训工作、文体活动的开展、社区健身设施的维修。按照项目支出的数量、质量、时效等要求设定指标，取得好的社会效益，力争全力完成各项工作任务。项目评分93分，等级优。

(5)文体民宗资金。资金总量为3万元，来源于区专项资金。主要用于高新区文旅市场的日常监管/辖区宗教场所的监督管理，民族工作的正常开展。项目评分99分，等级优。

(6)冰雪运动会、九运会赛事活动费用。资金总量为9万元。来源于区级专项资金。主要应用在组队参加全市第九届全民运动会、全市冰雪运动会的各项赛事活动方面。项目评分90.7分，等级优。

上项目资金来源于区级专项资金，按照项目支出的质量、时效等要求设定指标，取得良好的成绩，全力完成工作任务。

5、退役军人专项项目。预算安排专项项目3个，资金总量为2876. 61万元，其中中央专项资金为498.3万元，省级专项资金为481.7万元，市级专项资金为469.2万元，区级专项资金为1427.41元。通过落实各项抚恤优待政策及待遇，公平公正实施“阳光安置”，按时足额发放待安置期间待遇及自主就业经济补助等，确保退役军人服务保障机构正常运转，维护社会稳定。详细情况如下:

(1)优抚项目资金。资金总量为1194. 55万元，其中中央专项资金为413万元，省级专项资金为447万元，市级专项资金为208万元，区级专项资金为126.55万元。通过发放优抚对象抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、取暖补助、物价补贴等资金,保障优抚对象的生活医疗水平,保障参试人员健康体检有效进行,做好八一期间慰问工作,落实好义务兵家庭优待问题。项目评分95分，等级优。

(2）退役安置项目资金。资金总量为1638.06万元,其中中央专项资金为85.3万元，省级专项资金为34.7万元,市级专项资金为261.2万元，区级专项资金为1256.86万元。为进一步深化退役士兵安置工作改革，通过发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费、退役军人专岗等资金,落实无军籍退休职工各项待遇,保障生活水平。有序开展部分退役士兵接续保险工作,落实到位。项目评分91.5分，等级优。

以上项目资金来源于中央、省、市、区专项资金,按照项目支出的数量、质量、时效等要求设定指标，取得良好的社会效益,力争全力完成各项工作任务。

退役服务管理经费项目资金。资金总量为44万元,来源于区专项资金。确保“一中心两站”服务保障工作正常顺利开展,信息一体化通讯便利,组织各项活动,服务退役军人及无军籍退休职工;做好信访维稳工作,确保社会稳定和谐。以上项目资金来源于区专项资金,按照项目支出的质量、时效等要求设定指标,取得良好的成绩,全力完成工作任务。项目评分95.5分，等级优。

- 二、绩效自评工作开展情况

(一）前期准备

我部门接收《唐山高新区财政局关于做好2020年各部门绩效评价工作的通知》文件后，及时将文件精神传达至各个预算单位，严格按照文件要求、报送节点执行。对2020年度专项资金按职能划分、资金性质、预算金额、支出进度、结转结余进行系统分析，结合2020年度年初预算批复及预算项目库相关绩效评定表罗列各类资金，编制2020年度专项资金收支情况一览表，传达至各资金支出处室，其依据资金表准备相关文件依据，对比实际指标完成情况，分析汇总，为绩效评价工作的进行做好前期准备。

(二)组织实施

我部门领导高度重视绩效评价工作，专门组织召开了“专项资金绩效评价工作专题会议”，会上详细解读了《唐山高新区财政局关于<做好2020年各部门绩效评价工作的通知〉》文件内容，通报了2020年资金执行情况，就绩效评价工作进行部署要求:落实责任主体，建立内部奖惩制度。提高站位，统一思想，对项目进行科学、合理、有效、切实评价，加强资金使用效益。要通过绩效评价，真实反映项目的实际运行效果，从中总结经验，分析不足，以达到节约财政资金，缓解供求矛盾，促进资源有效配置，全面落实各项民生政策，推动民生工程稳步发展的作用。

(三)分析评价

预算绩效管理工作领导小组开展自评工作，核查2020年财政预算批复执行及部门整体支出情况。从产出指标、效益指标、满意度指标、执行率4大方面制定了绩效评价指标体系，涵盖共性指标与个性指标。遵循客观公正、尊重客观实际的原则，对内设机构及下属预算单位，根部部门职能和年初制定的绩效考核目标进行绩效自评。对项目目标、工作流程、支出进度、支出范围、服务对象等多个方面进行深入探查，梳理整合。对考评过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，依据设定的单位整体支出绩效评价指标体系进行评分，形成综合性书面评价报告。

三、综合评价结论

(一)部门全部评价项目优良率

本部门评价项目共计40项，其中评优项目39个，评优率为97.73%，评良项目1个，评良率2.27%。

(二)部门整体绩效目标的完成情况

2020年，我部门在党工委、管委会的领导下，按照“五个一”工作机制，一手抓疫情防控，一手抓民生事业发展，突出重点谋全局，凝心聚力抓落实，振奋精神，开拓进取，各项工作取得了新进展:一是充分发挥防控办职能，全力做好疫情防控工作;二是推进学校、幼儿园建设及学校改厕工作，优化教育环境，加快培育教育名师，打造素质教育、特色教育高新品牌;三是做好公共文化服务体系示范区创建工作，全力推进高新区滑冰馆建设;四是加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系;五是深化健康高新行动，广泛开展爱国卫生运动;六是推进老庄子镇中心卫生院改造工程，提升农村标准化卫生室服务功能;七是扎实开展双拥双建，建立健全退役军人服务体系;八是凝心聚力、全面施策，打赢扶贫脱贫攻坚战。总结全年，我部门

整体绩效目标圆满完成。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施

我部门预算项目评优率较高，总体上较好的完成了本年度预期目标。对于评良等级的项目我们认为有提升空间，可在预算编制方面做得更细，缩小执行与预算间的差距，做到项项有规划、笔笔有落实。对于工程项目复杂的前期准备、开展、推进过程，我部门会克服困难、积极协作，尽全力推动项目的实施，加快资金支出进度。

根据绩效评价结果，我部门总结了经验，并继续在以下方面严格要求自己:

1、按节点监控资金支出情况，加快支出进度。根据项目特点，设定符合其特征支出进度，并严格按设定目标执行，保证财政资金的拨付率，提高工作效率。

2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。要进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能的全面，支出分类尽可能细化、具体，进一步提高预算编制的完整性、科学性、合理性。

3、增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

五、绩效评价结果拟应用情况

按照管委会及局领导的工作部署和要求，紧紧围绕中心、服务大局，强化管理、综合协调，积极履职，较好的完成了年度工作目标。通过建立单位绩效评价制度，不断健全内部管理体系，严格、优化内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升:项目管理由事后监管转变为过程控制;有效激励工作人员，提升工作效率改善工作质量;对答社会公众，适时地有选择性的公布评估结果，接受社会舆论监督。利用评价结果归纳我们做细做精的项目及尚存纰漏的项目，作为典型，组织学习、交流探讨，将财政支出的科学化与精细化相衔接，将评价结果与预算相联系，使评价结果发挥作用，促使我部门目标任务完成的更圆满。

社会事务局

2021年1月13日

| 2020年高新区部门绩效自评情况统计表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 填报单位：万元 |  |
| 统计内容 |  | 应评价数 | 已评价数 |  |  |
| 预算项目数量（个） |  | 40 | 40 |  |  |
| 资金量（万元） | 其中：中央资金 | 2653.19 | 2653.19 |  |  |
|  | 省级资金 | 967.47 | 967.47 |  |  |
|  | 市级资金 | 1348.49 | 1348.49 |  |  |
|  | 区级资金 | 16905.27 | 16905.27 |  |  |
| 评价项目 |  | 教育系统项目（21个）卫计项目（7个）民政项目（3个）文体项目（6个）退役军人项目（3个） | 其中：优（90分以上） |  | 39 |
|  |  |  | 良（80分-90分） |  | 1 |
|  |  |  | 中（60分-80分） |  |  |
|  |  |  | 差（60分以下） |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 城乡义务教育补助专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 319 | 到位数： | 319 | 执行数： | 304.55 | 95% |
|  | 其中：财政资金 | 319 | 其中：财政资金 | 319 | 其中：财政资金 | 304.55 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 改善办学条件 |  |  | 完成改善办学条件 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 维修学校数量 |  | 大于等于5所 | 大于等于5所 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 维修工程质量合格率 |  | 等于100% | 等于100% | 20 |
|  |  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | 大于等于90% | 等于100% | 15 |
|  | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 改善办学条件 |  | 改善安办学条件 | 改善办学条件 | 20 |
|  |  | 社会效益指标 | 生物质燃料满足环保标准 |  | 满足 | 满足 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 经费使用合理性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 95% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 94 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未全部支出，因为校园维修项目正在审计中，审计完成后即将付款。下一步将加快付款进度。 |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 城乡义务教育补助专项项目 |  | 实施预算单位 | 教育处 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 507.98 | 到位数： | 505.709 | 执行数： | 357.459 | 71% |
|  | 其中：财政资金 | 507.98 | 其中：财政资金 | 505.709 | 其中：财政资金 | 357.459 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 改善办学条件 |  |  | 完成改善办学条件 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 受益学校数 |  | 大于等于5所 | 等于20所 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 维修工程质量合格率 |  | 等于100% | 等于100% | 20 |
|  |  | 时效指标 | 工程完成及时率 |  | 大于等于90% | 等于100% | 15 |
|  | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 改善办学条件 |  | 改善安办学条件 | 改善办学条件 | 20 |
|  |  | 社会效益指标 | 生物质燃料满足环保标准 |  | 满足 | 满足 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 经费使用合理性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 71% | 7 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 92 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未全部支出，因为生物质燃料在取暖期过后再结第二批费用。下一步，将加快付款速度。 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 高新中学基础设施建设专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 7441 | 到位数： | 6724.5803 | 执行数： | 6724.5803 | 90% |
|  | 其中：财政资金 | 7441 | 其中：财政资金 | 6724.5803 | 其中：财政资金 | 6724.5803 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 按进度完成高新中学建设 |  |  | 完成 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 质量指标 | 校园方案设计满足国家标准 |  | 满足 | 满足 | 20 |
|  |  | 时效指标 | 项目手续进度 |  | 大于等于50% | 0.75 | 10 |
|  |  | 成本指标 | 是否规范使用资金 |  | 是 | 是 | 20 |
|  | 效益指标（30） | 经济效益指标 | 项目资金到位率 |  | 等于100% | 1 | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 能够保证学校正常运转的要求 |  | 满足 | 满足 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务群众满意度 |  | 大于等于90% | 0.95 | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行率 |  | 大于等于80% | 0.9 | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 94 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未全部支出，因工程进度未达标。下一步将加快工程进度。 |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 校舍扩建及维修专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 300 | 到位数： | 43.02 | 执行数： | 34.52 | 12% |
|  | 其中：财政资金 | 300 | 其中：财政资金 | 43.02 | 其中：财政资金 | 34.52 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 改善办学条件 |  |  | 完成改善办学条件 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 扩建及维修学校数量 |  | 2所 | 2所学校进行中 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 校舍扩建及维修工程质量 |  | 质量合格 | 质量合格 | 20 |
|  |  | 时效指标 | 是否及时保障龙泽学校供暖 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 改善办学条件 |  | 改善安办学条件 | 改善办学条件 | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 经费使用合理性 |  | 1 | 1 | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 12% | 1.2 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 91.2 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未全部支出，因为未达到工程进度，不能支出，下一步将加快项目进度，加快支出。 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 枫叶学校经费专项项目 |  | 实施预算单位 | 高新区龙泽学校 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 50 | 到位数： | 50 | 执行数： | 33.45 | 67% |
|  | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 50 | 其中：财政资金 | 33.45 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 为枫叶学校配置设备，保证投入运转。 |  |  | 已配备完成 |  |  | 67% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 办公自动化、办公家具、教室教具、办公经费 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  |  | 楼宇硬件改造 |  | 100% | 100% | 30 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提升高新区政府形象 |  | 明显提升 | 明显提升 | 20 |
|  |  |  | 提高教育教学水平 |  | 明显提升 | 明显提升 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 对新增教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例 |  | 90% | 90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 67% | 5 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 95 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未全部支出，因为led大屏幕采购已招标，现正在制作中。下一步将加快项目进度，加快支出。 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： | 教育处 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 贫困学生、幼儿资助专项项目 |  |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度 |  |
|  | 预算数： | 12.6 | 到位数： |  | 12.6 | 执行数： | 6.76 |  | 54% |  |
|  | 其中：财政资金 | 12.6 | 其中：财政资金 |  | 12.6 | 其中：财政资金 | 6.76 |  |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  | 总体完成率 |  |
|  | 落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补。 |  |  |  | 已落实上级各项教育资助政策，做到应补尽补。 |  |  |  | 54% |  |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值 | 实际完成值 |  | 自评得分 |  |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 政策落实率 |  |  | 100% | 100% |  | 20 |  |
|  |  |  | 按标准足额发放 |  |  | 按国家标准足额发放完 | 按国家标准足额发放完 |  | 20 |  |
|  |  | 时效指标 | 按规定时间节点完成发放 |  |  | 完成 | 完成 |  | 10 |  |
|  | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 困难家庭学生教育负担得到缓解 |  |  | 受资助学生家庭教育负担得到缓解 | 受资助学生家庭教育负担得到缓解 |  | 30 |  |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 满意度学生数占受访学生数 |  |  | 90% | 100% |  | 10 |  |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  | 100% | 54% |  | 5 |  |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 95 |  |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  | 优 |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未全部支出，因为满足贫困学生申请条件的人数少，预算下达的多。下一步将规范资金申请。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 新增教师购置办公桌椅专项项目 |  |  |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  |  | 资金到位情况 |  |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1.76 |  | 到位数： |  | 1.68 | 执行数： | 1.6 |  | 91% |
|  | 其中：财政资金 | 1.76 |  | 其中：财政资金 |  | 1.68 | 其中：财政资金 | 1.6 |  |  |
|  | 其他 |  |  | 其他 |  |  | 其他 |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  |  |  | 具体完成情况 |  |  |  | 总体完成率 |
|  | 为新增教师购置办公桌椅 |  |  |  |  | 已配备完成 |  |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 预期指标值 | 实际完成值 |  | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 |  | 新增教师桌子 |  |  | 100% | 100% |  | 25 |
|  |  |  |  | 新增教师椅子 |  |  | 100% | 100% |  | 25 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 |  | 提升高新区政府形象 |  |  | 明显提升 | 明显提升 |  | 20 |
|  |  |  |  | 提高教育教学水平 |  |  | 明显提升 | 明显提升 |  | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 |  | 对新增教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例 |  |  | 90% | 90% |  | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  |  | 100% | 91% |  | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未全部支出，由于为节约成本进行了询价对比，选择性价比高的供应商。下一步将继续优化预算申请 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 原民办代课教师教龄补助专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 98 | 到位数： | 98 | 执行数： | 98 | 100% |
|  | 其中：财政资金 | 98 | 其中：财政资金 | 98 | 其中：财政资金 | 98 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 为满60周岁的农村原民办代课教师按照标准发放教龄补助 |  |  | 已按标准发放完毕 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 发放人数占需发放人数比例 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  |  | 足额发放 |  | 26元/人/月/教龄年限 | 26元/人/月/教龄年限 | 20 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提升高新区政府形象 |  | 明显提升 | 明显提升 | 20 |
|  |  |  | 提高农村原民办代课教师生活水平 |  | 明显提升 | 明显提升 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 对原民办代课教师进行问卷调查，满意人数占总人数比例 |  | 90% | 90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 100% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 安全卫生经费专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 4.99 | 99% |
|  | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 4.99 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 保障学校安全稳定，改善卫生条件 |  |  | 学校安全卫生状况进一步改善 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 为公办学校购置消杀物资，更新灭火器 |  | =19所 | 完成19所 | 20 |
|  |  | 质量指标 | 印刷品、材料购置等产品质量 |  | 质量合格 | 质量合格 | 20 |
|  |  | 时效指标 | 按照时限要求，将消杀物资配送到位 |  | 签订合同之后3天之内完成 | 签订合同之后3天之内完成 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 改善安全卫生条件 |  | 改善安全卫生条件 | 改善安全卫生条件 | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 安全经费使用合理性 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 99% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 保安经费专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 204 | 到位数： | 119.78 | 执行数： | 89.78 | 44.00% |
|  | 其中：财政资金 | 204 | 其中：财政资金 | 119.78 | 其中：财政资金 | 89.78 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 用于购买保安服务，保障学校安全 |  |  | 保障了学校安全稳定 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 为辖区公办学校配置保安 |  | ≥20 | 完成20所 | 20 |
|  |  | 时效指标 | 按照时限要求，确保保安配备到位 |  | 签订合同之后3天内到岗 | 签订合同之后3天内到岗 | 20 |
|  |  | 时效指标 | 按照合同及时支付服务费 |  | 每月10日前支付 | 按时支付 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 在校园安全方面不出问题 |  | 保安发挥作用 | 保安发挥作用 | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学校对保安的满意度 |  | ≥90 | ≥90 | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 44% | 5 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 95 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优秀 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未全部支出，因为支出时间为2020年5月至2021年5月，因此未全部支出，下一步将加快支出进度 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 机器人创客资金专项项目 |  | 实施预算单位 | 教育处 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 150 | 到位数： | 150 | 执行数： | 0 | 0% |
|  | 其中：财政资金 | 150 | 其中：财政资金 | 150 | 其中：财政资金 | 0 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 为提升区本课程《机器人》发展，拟为星河湾小学、益民园小学、毛家坨小学等5所小学新建创客实验室，以及为龙富小学打造科技长廊。 |  |  | 为提升区本课程《机器人》发展，拟为星河湾小学、益民园小学、毛家坨小学等5所小学新建创客实验室，以及为龙富小学打造科技长廊。 |  |  | 50% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 增配创科实验室个数 |  | ≥3间 | ≥3间 | 15 |
|  |  |  | 打造科技长廊个数 |  | =1条 | =1条 | 15 |
|  |  | 质量指标 | 产品质量合格 |  | 合格 | 合格 | 20 |
|  | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 提升学校办学条件 |  | 提升学校办学条件 | 提升学校办学条件 | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 满意学生数占受访人数 |  | ≥90 | ≥90 | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 0% | 1 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 91 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未支出，由于此项资金为2020年调整预算，目前已完成3所学校的施工，设备正在采购、配送，未完成履约验收，故无支出。下一步将加快项目进度，加快支出。 |  |  |  |  |  |  |

部门预算项目绩效自评表

| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020年弹性离校专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 47.6 | 到位数： | 47.6 | 执行数： | 24.12 | 50.67% |
|  | 其中：财政资金 | 47.6 | 其中：财政资金 | 47.6 | 其中：财政资金 | 24.12 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 1.解决放学后部分家长按时接孩子离校有困难的后顾之忧，减轻学生课业负担，辅导学生完成家庭作业、预习，培养学生读书的兴趣和习惯。2.丰富学生的课余活动，开展各类活动，促进学生全面发展 |  |  | 切实解决了放学后部分家长按时家孩子离校困难的情况，在弹性离校期间教师辅导学生完成家庭作业，减轻了学生的课业负担，通过开展多种形式的活动，培养了学生多方面的综合能力。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 发放人数占需发放人数比例 |  | 100% | 100% | 25 |
|  |  | 质量指标 | 足额发放资金 |  | 每生每年400元 | 足额发放 | 25 |
|  | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 提升学校教育形象 |  | 通过社团活动的丰富开展，学校教育形象得以提升 | 显著提升 | 15 |
|  |  |  | 提高教师工作热情 |  | 教师参与活动中，发挥自身长处，提升自身专业素质，进而提高教师工作热情 | 显著提升 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学生满意人数占受访人数比例≥90% |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 1 | 50.67% | 5 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 95 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因为疫情，上半年学生未在校上课，下一步继续规范弹性离校资金使用，提高资金使用效率。 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 教师体检费专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 3.08 | 到位数： | 3.08 | 执行数： | 0 | 0.00% |
|  | 其中：财政资金 | 3.08 | 其中：财政资金 | 3.08 | 其中：财政资金 | 0 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 完成教师体检 |  |  | 已全部按标准完成 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 享受体检人数占总人数比例 |  | >=80% | 100% | 20 |
|  |  |  | 执行标准与规定标准比例 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  | 质量指标 | 感受到高新区对提高教师荣誉感，教师满意程度占总教师数比例 |  | >=90% | >=90% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 保障体检质量，教师对体检质量的满意度占总教师数比例 |  | >=90% | >=90% | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 教师满意程度占总教师数比例 |  | >=90% | >=90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 0% | 0 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 90 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 良 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未全部支出，因为有医保中心返还个人体检费，未使用该项资金。下一步将更准确编制预算。 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 解聘老庄子镇幼儿教师工龄补偿专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 9.72 | 到位数： | 9.72 | 执行数： | 9.72 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 | 9.72 | 其中：财政资金 | 9.72 | 其中：财政资金 | 9.72 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 解聘幼儿教师工龄补偿 |  |  | 已全部按标准完成 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 经济补偿金发放率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 经济补偿金发放人数 |  | >=5人 | >=5人 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 未造成上访事件 |  | 100% | 100% | 20 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高政府形象 |  | 明显提升 | 明显提升 | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 解聘人员满意度占总人数比例 |  | >=90% | 100% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 离退休人员春节慰问金和离退休人员经费专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 36.72 | 到位数： | 36.72 | 执行数： | 33.2 | 96.87% |
|  | 其中：财政资金 | 36.72 | 其中：财政资金 | 36.72 | 其中：财政资金 | 33.2 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 为教育系统离退休老干部生日蛋糕卡、订阅报刊杂志等工作；组织做好离退休人员节日慰问、生病看望等 |  |  | 已全部按标准完成 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 离退休人员生日蛋糕卡发放率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 离退休报刊杂志征订率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 春节慰问金发放率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 按时征订到位 |  | >=90% | >=90% | 20 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高离退休退休教师幸福感 |  | 明显提升 | 明显提升 | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 离退休人员满意度占总人数比例 |  | >=90% | 100% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 97% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项资金中有预计离退休教师去世对家属的慰问，2020年去世离退休教师未达到预计人数，下一步将继续规范资金用途 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 劳务派遣人员经费专项项目 |  | 实施预算单位 |  |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 26.41 | 到位数： | 26.41 | 执行数： | 20.03 | 76% |
|  | 其中：财政资金 | 26.41 | 其中：财政资金 | 26.41 | 其中：财政资金 | 20.03 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 按月发放劳务派遣人员工资、保险 |  |  | 按月发放劳务派遣人员工资、保险 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 每月工资发放人数 |  | 22人 | ≥22人 | 10 |
|  |  |  | 每月保险缴纳人数 |  | 22人 | ≥22人 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 养老保险缴纳是否及时 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  |  | 失业保险缴纳是否及时 |  | 是 | 是 | 20 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 工伤医疗保险缴纳是否及时 |  | 是 | 是 | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 工资发放及时满意度 |  | 90% | 100% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 76% | 7 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 97 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未全部支出，因劳务派遣工资压月发放，未能在12月将12月份劳务派遣人员工资保险及服务费支出。下一步将继续规范资金使用，加快支出进度。 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 新版区本课程教材、学具经费专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 100 | 到位数： | 96.75 | 执行数： | 96.75 | 97% |
|  | 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 96.75 | 其中：财政资金 | 96.75 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 推动了我区特色课程建设，丰富了全区18所小学开设的机器人科普知识课课程内容，提升课程品质。 |  |  | 购置五年级新版区本课程教材、教具、学具。推动了我区特色课程建设，丰富了课程内容，提升课程品质，提升学生的综合素养。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 增加教材数量 |  | =1批 | =1批 | 15 |
|  |  |  | 增加学具数量 |  | =1批 | =1批 | 15 |
|  |  | 质量指标 | 产品质量合格 |  | 合格 | 合格 | 20 |
|  | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 提高教师授课能力 |  | 提高教师授课能力 | 提高教师授课能力 | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 满意学生数占受访人数 |  | ≥90 | ≥90 | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 97% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算为100万元，资金申请为96.75万元，下达96.75万元，全部支出。 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020年天一小学经费专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 65.24 | 到位数： | 65.24 | 执行数： | 65.23 | 99.98% |
|  | 其中：财政资金 | 65.24 | 其中：财政资金 | 65.24 | 其中：财政资金 | 65.23 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 根据《关于委托唐山天一教育科技有限公司管理付家屯平改配套小学协议》约定，我区安排片内义务教育学生所需人员费用、生均经费、水电暖费用。 |  |  | 保障了天一小学日常教学办公的正常实施，教育教学工作顺利开展。给学生们创造了一个良好的学习、运动、生活环境。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 质量指标 | 满足学生取暖需求 |  | 100% | 100% | 50 |
|  | 效果指标（30） | 社会效益指标 | 改善办学条件 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 提高办学水平 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升学校教育形象 |  | 通过社团活动的丰富开展，学校教育形象得以提升 | 显著提升 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 学生满意人数占受访人数比例≥90% |  | ≥90% | ≥90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 1 | 99.98% | 8 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 98 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：教育处 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 学前教育、幼儿经费（专项项目） |  | 实施预算单位 | 教育处 |  |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 178.541 | 到位数： | 178.541 | 执行数： | 9.94 |  | 6% |
|  | 其中：财政资金 | 178.541 | 其中：财政资金 | 178.541 | 其中：财政资金 | 9.94 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  |  | 总体完成率 |
|  | 用于扩大学前教育资源，改善办园环境。 |  |  | 加快发展学前教育事业，扩大教育资源，提升园所文化、改善办园环境。 |  |  |  | 50% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 |  | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 受益幼儿人数 |  | ≥10人 | 项目正在进行中 |  | 20 |
|  |  |  | 受补助幼儿园所数 |  | ≥1所 | 项目正在进行中 |  | 20 |
|  |  |  | 政策落实到位人数占总人数比例 |  | 100% | 项目正在进行中 |  | 10 |
|  | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 改善办学条件程度 |  | 明显改善 | 明显改善 |  | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 满意人数占受访人数的比例 |  | ≥90% | ≥90% |  | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 6% |  | 1 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  | 91 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 该项资金未全部支出，校园修缮项目正在进行中，下一步继续规范资金使用，加快施工进度，保质保量完成项目。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： | 教育处 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 2020年名师工程专项项目 |  | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区龙富小学 |  |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1.8 | 到位数： | 1.8 | 执行数： |  | 0.39 | 22.00% |
|  | 其中：财政资金 | 1.8 | 其中：财政资金 | 1.8 | 其中：财政资金 |  | 0.39 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、保障名师工作室日常支出 2、保障名师工作室活动正常开展 |  |  | 1、保障了名师工作室的日常支出 2、名师工作室活动正常开展 |  |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 |  | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 受益教师人数 |  | 大于等于70% |  | 100% | 25分 |
|  |  | 数量指标 | 保障名师工作室活动的资金发放到位 |  | 大于等于70% |  | 100% | 25分 |
|  | 效果指标 （30) | 社会效益指标 | 保障名师工作室活动正常开展 |  | 100% |  | 100% | 15分 |
|  |  | 社会效益指标 | 改善名师工作室的办公条件 |  | 100% |  | 100% | 15分 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 师生对学校的满意度（%） |  | 大于等于80% |  | 100% | 10分 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 |  | 大于等于70% | 22.00% |  | 2分 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  | 92分 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 名师工作室建设有部分项目正在进行，需要等项目完成后才能支付，接下来将应加快项目推进。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： | 教育处 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 青少年宫运转经费（专项项目） |  | 实施预算单位 | 唐山高新技术产业开发区龙富小学 |  |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 | 资金执行情况 |  |  |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1 | 到位数： | 1 | 执行数： |  | 0 | 0.00% |
|  | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 | 1 | 其中：财政资金 |  | 0 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  |  | 总体完成率 |
|  | 1、保障学校日常支出 2、保障学校教育教学正常运转 |  |  | 1、保障了学校的日常支出 2、学校教育教学活动正常开展 |  |  |  | 0% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 |  | 实际完成值 |  | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 受益学生人数 | 大于等于70% |  | 100% |  | 25分 |
|  |  | 数量指标 | 保障少年宫的资金发放到位 | 大于等于70% |  | 100% |  | 25分 |
|  | 效果指标 （30) | 社会效益指标 | 保障少年宫活动正常开展 | 100% |  | 100% |  | 15分 |
|  |  | 社会效益指标 | 改善少年宫办学条件 | 100% |  | 100% |  | 15分 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 师生对学校的满意度（%） | 大于等于80% |  | 100% |  | 10分 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行进度 | 大于等于70% |  | 0.00% |  | 1分 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  |  | 91分 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 少年宫建设有部分项目正在进行，需要等项目完成后才能支付，接下来将加快项目推进。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：民政处 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 医疗保障项目专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1445 | 到位数： | 1445 | 执行数： | 1270.76 | 88% |
|  | 其中：财政资金 | 1445 | 其中：财政资金 | 1445 | 其中：财政资金 | 1270.76 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 贯彻落实上级关于医疗保障相关工作，不断减轻困难群体的医疗生活压力，不断提高我区医疗保障水平。 |  |  | 落实了上级相关医疗保障政策，困难群众医疗压力有所减轻，我区医疗保障水平有所提高， |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 一站式救助系统维护费 |  | 1000元/年 | 1000元/年 | 10 |
|  |  |  | 城乡居民医保补助标准 |  | 145元/人 | 145元/人 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 特殊困难群体城乡居民医保财政担负覆盖率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 及时审批医疗救助 |  | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  |  | 及时上划医疗保险资金 |  | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 减轻困难群众负担 |  | 有所减轻 | 有所减轻 | 15 |
|  |  |  | 促进我区医疗保障事业发展 |  | 有所促进 | 有所促进 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 享受医疗救助的满意人数占享受医疗救助人数的比例 |  | ≥90% | 100% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行数占预算数的比例 |  | 100% | 88% | 8 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 92 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

部门预算项目绩效自评表

| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报部门：民政处 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 残疾人事业项目专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 78.88 | 到位数： | 78.88 | 执行数： | 49.85 | 63.20% |
|  | 其中：财政资金 | 78.88 | 其中：财政资金 | 78.88 | 其中：财政资金 | 49.85 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 落实关于残疾人的各项福利政策，进一步减轻困难残疾人生活压力，进一步提高残疾人自理能力和社会参与能力，不断促进我区残疾人事业的发展。 |  |  | 落实好上级关于残疾人的各项福利政策，进一步减轻了困难残疾人生活压力，进一步提高了残疾人自理能力和社会参与能力，促进了我区残疾人事业的发展。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 辅助器具适配人数 |  | 200 | 236 | 10 |
|  |  |  | 残疾人无障碍改造户数 |  | 10 | 12 | 10 |
|  |  |  | 残疾人就业技能培训人数 |  | 20 | 22 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 残疾人无障碍改造验收合格 |  | 合格 | 合格 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 残疾人康复救助审批及时 |  | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 方便残疾人出行 |  | 方便 | 方便 | 10 |
|  |  |  | 提升残疾人自理和参与社会的能力 |  | 有所提升 | 有所提升 | 10 |
|  |  |  | 助于营造社会助残的风尚 |  | 有助于 | 有助于 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 享受康复救助的残疾人满意人数占享受康复救助人数的比例 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行数占预算下达数的比例 |  | 100% | 63.20% | 6 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 96 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： | 民政处 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 民政事业项目专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1703.31 | 到位数： | 1703.31 | 执行数： | 1548.58 | 91% |
|  | 其中：财政资金 | 1703.31 | 其中：财政资金 | 1703.31 | 其中：财政资金 | 1548.58 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 落实好社会救助、社会事务、社会福利等各项政策，充分发挥民政部门在保障民生方面的作用，不断提高我区民政事业管理水平。 |  |  | 落实好上级关于社会救助、社会事务、社会福利等各项政策，充分发挥了民政部门在保障民生方面的作用，提高了我区民政事业管理水平。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 按照城市低保金发放标准进行发放 |  | 733元/人/月 | 733元/人/月 | 10 |
|  |  |  | 按照农村低保金发放标准进行发放 |  | 5736元/人/年 | 5736元/人/年 | 10 |
|  |  |  | 80-89周岁老人按高龄补贴标准 |  | 50元/人/月 | 50元/人/月 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 养老服务体系补助资金发放机构数占应发放机构数的比例 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 及时发放困难群众各类补助 |  | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 促进社会力量参与养老事业 |  | 促进 | 促进 | 10 |
|  |  |  | 减轻特困人员生活负担 |  | 减轻 | 减轻 | 10 |
|  |  |  | 关心困难群体的社会氛围 |  | 有所改善 | 有所改善 | 10 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 享受补贴的满意养老机构数占享受补贴的养老机构数的比例 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行数占预算下达数的比例 |  | ≥90% | 91% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：社会事务局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 爱卫和农村改厕专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 500.2 | 到位数： | 499.89 | 执行数： | 43.89 | 8.77% |
|  | 其中：财政资金 | 500.2 | 其中：财政资金 | 499.89 | 其中：财政资金 | 43.89 |  |
|  | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 2020年完成辖区农村无害化卫生厕所改造3372座。 |  |  | 完成辖区农村无害化卫生厕所改造任务3372座。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 农村无害化卫生厕所改造数量 |  | 3372座 | 3372座 | 30 |
|  |  | 时效指标 | 按时完成改厕任务 |  | 8月31日完成 | 8月1日完成 | 20 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 改善了农村环境卫生面貌 |  | 逐步改善 | 改善 | 15 |
|  |  |  | 提升了农村居民环保意识 |  | 逐步提高 | 提高 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 80% | 95% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 8.77%% | 1 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 91 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因改厕专项资金需在验收完成后拨付，故该项资金未能在2020年支出。我局将进一步加快工作整体推进速度和项目资金支出进度。 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：社会事务局 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 公卫卫生服务专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1484.78 | 到位数： | 1475.87 | 执行数： | 1416.77 | 95.42% |
|  | 其中：财政资金 | 1484.78 | 其中：财政资金 | 1475.87 | 其中：财政资金 | 1416.77 |  |
|  | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 为辖区居民落实国家基本公共卫生服务项目，组织开展疾病防治、精神卫生管理、妇幼保健等工作，不断提升居民疾病防治知识知晓率。 |  |  | 2020年公共卫生服务项目各项工作指标均达到上级要求。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（60） | 数量指标 | 65岁以上老年人健康管理率 |  | 70% | 74.53% | 18 |
|  |  | 质量指标 | 居民健康档案电子建档率 |  | 90% | 90.04% | 20 |
|  |  |  | 高血压患者规范管理率 |  | 60% | 80.43% | 10 |
|  |  |  | 糖尿病患者规范管理率 |  | 60% | 77.53% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 早孕建册率 |  | 95% | 96% | 15 |
|  |  |  | 儿童预防接种异常反应及时上报率 |  | 100% | 100% | 15 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行金额与预算金额之比 |  | 100% | 95% | 9.5 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 97.5 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：卫计处 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 计生奖扶、特扶及特殊家庭关怀救助专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 834.62 | 到位数： | 775.52 | 执行数： | 772.70 | 92.58% |
|  | 其中：财政资金 | 834.62 | 其中：财政资金 | 775.52 | 其中：财政资金 | 772.70 |  |
|  | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 按时、足额发放计划生育奖励扶助金、特别扶助金和关怀救助金，组织开展计划生育特殊家庭帮扶活动，有效缓解他们在生产、生活、医疗和养老方面的困难，促进社会和谐稳定。 |  |  | 计划生育奖励扶助金、特别扶助金和关怀救助金全部发放到位；组织开展了住院护理险投保、全面身体检查、家政服务补贴发放、节日走访慰问等帮扶活动。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 成本指标 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助标准 |  | 80元/人/月 | 80元/人/月 | 10 |
|  |  |  | 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 |  | 650元/人/月 | 650元/人/月 | 10 |
|  |  |  | 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 |  | 1010元/人/月 | 1010元/人/月 | 10 |
|  |  |  | 独生子女死亡家庭关怀救助金发放标准 |  | 20000元/户 | 20000元/户 | 10 |
|  |  |  | 独生子女伤残家庭关怀救助金发放标准 |  | 10000元/户 | 10000元/户 | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 家庭发展能力 |  | 逐步提高 | 提高 | 15 |
|  |  |  | 社会稳定水平 |  | 逐步提高 | 提高 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 扶助金发放对象满意度 |  | 80% | 95% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行金额与预算金额之比 |  | 90% | 93% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 因计划生育奖励扶助对象人数和变动较大，难以精确制定预算金额，下一步我局将对各镇、办工作人员进行培训，细化摸底和数据统计工作，以提高预算准确度。 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：卫计处 |  |  |  |  |  | 金额单位： 万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 计划生育事务专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 209.6632 | 到位数： | 203.815 | 执行数： | 203.815 | 97.21% |
|  | 其中：财政资金 | 209.6632 | 其中：财政资金 | 203.815 | 其中：财政资金 | 203.815 |  |
|  | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 发放独生子女父母奖金和区属企业退休一次性奖励金，落实育龄妇女小组长、计生专干的工资待遇，为辖区居民开展各项计划生育管理和服务工作。 |  |  | 独生子女父母奖励金及区属企业退休一次性奖励、基层计生工作人员工资待遇全部落实到位；组织开展了计生证件办理、政策宣传、避孕药具发放、免费手术实施，出生人口性别比治理等计划生育管理服务工作。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（70） | 时效指标 | 独生子女父母奖金到位率 |  | 100% | 100.00% | 20 |
|  |  |  | 基层计生工作人员工资到位率 |  | 100% | 100.00% | 20 |
|  |  | 成本指标 | 独生子女父母奖金发放标准 |  | 10元/人/月 | 10元/人/月 | 10 |
|  |  |  | 区属企业独生子女父母退休一次性奖励发放标准 |  | 3000元/人 | 3000元/人 | 10 |
|  |  |  | 育龄妇女小组长工资标准 |  | 100元/人/月 | 100元/人/月 | 10 |
|  | 效益指标（10） | 社会效益指标 | 避孕节育知识知晓率 |  | 逐步提高 | 提高 | 8 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 奖励金发放对象满意度 |  | 80% | 95% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行金额与预算金额之比 |  | 90% | 97% | 9 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 97 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：卫计处 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 老庄子卫生院经费专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 581.24 | 到位数： | 398.04 | 执行数： | 198.04 | 34.07% |
|  | 其中：财政资金 | 581.24 | 其中：财政资金 | 398.04 | 其中：财政资金 | 198.04 |  |
|  | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 足额发放老庄子镇中心卫生院差额补贴，为因公伤残人员发放抚恤金和生活护理费，保障其生活，为退休职工组织健康查体。 |  |  | 差额补贴、伤残人员抚恤金和退休职工体检费用已按标准足额发放并组织开展相关工作。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（30） | 成本指标 | 差额补贴发放金额 |  | 147万 | 147万 | 30 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 卞景章伤残保健金调标 |  | 逐步提高 | 提高 | 15 |
|  |  |  | 卞景章生活护理费调标 |  | 逐步提高 | 提高 | 15 |
|  | 满意度指标（30） | 满意度指标 | 就医患者满意度 |  | 80% | 90% | 14 |
|  |  | 满意度指标 | 退休职工体检满意度 |  | 80% | 95% | 13 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行金额与预算金额之比 |  | 100% | 34% | 4 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 91 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 此项资金存在预算执行进度慢的问题，主要原因是因为疫情防控需要，老庄子镇卫生院的医疗设备采购使用的是疫情防控资金，通过绿色通道的方式进行，未使用卫生院预算经费。我局将进一步提高预算准确度。 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：卫计处 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 新冠肺炎疫情防控专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1103 | 到位数： | 1103 | 执行数： | 1103 | 100.00% |
|  | 其中：财政资金 | 1103 | 其中：财政资金 | 1103 | 其中：财政资金 | 1103 |  |
|  | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 用于开展新型冠状病毒防治工作。 |  |  | 根据新冠疫情防控工作要求，开展了境外及中高风险地区人员排查、重点人员集中隔离、环境消杀、核酸检测、疫苗接种等工作。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（70） | 时效指标 | 防护物资采购 |  | 及时采购 | 及时 | 20 |
|  |  | 时效指标 | 防疫资金下拨 |  | 及时下拨 | 及时 | 20 |
|  |  | 成本指标 | 新冠疫苗接种费用 |  | 400元/人份 | 400元/人份 | 15 |
|  |  | 数量指标 | 生物安全箱配备数量 |  | 2 | 2 | 15 |
|  | 效益指标（20） | 社会效益指标 | 新冠肺炎预防知识普及情况 |  | 逐步提高 | 提高 | 15 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行金额与预算金额之比 |  | 80% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 95 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：卫计处 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 医改经费专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 311.24 | 到位数： | 287.43 | 执行数： | 287.43 | 92.35% |
|  | 其中：财政资金 | 311.24 | 其中：财政资金 | 287.43 | 其中：财政资金 | 287.43 |  |
|  | 其他 | 0 | 其他 | 0 | 其他 | 0 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 落实基本药物制度，不断提高基层卫生服务能力，组织开展无偿献血活动。 |  |  | 根据工作情况发放了基本药物制度服务经费，不断提高基层医疗机构的服务能力，圆满完成无偿献血活动任务。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 成本指标 | 基本药物统一采购 |  | 通过统一方式进行采购 | 通过河北省平台统一采购 | 25 |
|  |  | 质量指标 | 村卫生室药品零差率销售覆盖率 |  | 100% | 100% | 25 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 提高村卫生室医疗服务能力 |  | 逐步提高 | 提高 | 15 |
|  |  |  | 使群众能享受零差价销售药品 |  | 逐步减轻群众医疗负担 | 减轻群众医疗负担 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 无偿献血志愿者满意度 |  | 80% | 95% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算执行金额与预算金额之比 |  | 80% | 92% | 6 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 96 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：文体处 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 公共文化服务体系建设专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 57.53 | 到位数： | 57.53 | 执行数： | 18.14 | 32% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 满足群众日益增长的精神文化需求。 |  |  | 圆满完成创建国家公共文化服务体系示范区的任务 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 开展群众性文化活动次数 |  | 2次 | 100% | 10 |
|  |  |  | 开展文艺骨干培训次数 |  | 2次 | 100% | 10 |
|  |  |  | 开展送戏下乡活动次数 |  | 20次 | 32次 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 居民对公共文化服务设施免费开放的认知度 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 居民对公共文化服务的参与度 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 人民群众认可情况 |  | 100% | 100% | 30 |
|  |  | 可持续影响指标 | 未成年思想道德建设 文明风尚提高情况 |  | 有效增强 | 有效增强 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 居民对文化设施的满意度 |  | 90% | 90% | 8 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 80% | 32% | 3 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 93 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | (主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施) |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 少数民宗地区补助专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 5 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 目标1：维护民族团结，为社会稳定营造良好环境。 目标2：宣传民族示范社区创建成果 |  |  | 为民族示范社区采集制作宣传片，制作民族团结相应宣传品广泛宣传 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 印制民族团结宣传品 | 辖区1个镇、3个办事处。为每个单位印制500个以上，向群众发放 | ≥600个 | 根据以往实际情况，需要印制600个以上用于宣传 | 10 |
|  |  |  | 印制民族团结法律法规宣传册 | 辖区1个镇、3个办事处。为每个单位印制200本以上，向群众发放 | ≥600本 | 根据以往实际情况，需要印制600本以上用于宣传 | 10 |
|  |  |  | 制作宣传片 |  | ≥1个 | 1个民族示范社区 | 10 |
|  |  | 数量指标 | 印制民族团结进步学习宣传材料 | 发放册数 | >=1000 | 向学校、社区、农村进行发放1000余本 | 10 |
|  |  |  | 开展活动数量 | 开展各类民族团结月活动 | ≥1次 | 全市深入开展民族团结月活动要求利用一个月时间，扎实开展好民族团结进步创建活动 | 10 |
|  | 效益指标(30) | 社会效益指标 | 维护民族团结，为社会稳定营造良好环境 | 通过走访形式满意人数占比 | 社会稳定 | 社会稳定 | 15 |
|  |  |  | 群众知晓政策人数占受访人数比例 | 通过问卷调查形式知晓群众占比 | ≥75% | 按照以往知晓政策人数占受访人数的75% | 10 |
|  |  |  | 辖区示范区群众满意度 | 通过问卷调查形式满意人数占比 | ≥95% |  | 5 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 用户的满意度 |  | 90% | 90% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 100 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：文体处 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 冰雪运动会、九运会举办及参会专项资金 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 9 | 到位数： | 9 | 执行数： | 0.67 | 7% |
|  | 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 0.67 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 圆满完成我区冰雪运动会的举办及市级运动会的各项参赛组织工作 |  |  | 圆满完成参加我市第九届运动会相应比赛，由于疫情原因，我区冰雪运动会延期举办。 |  |  | 50% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 参加入场式单位覆盖率 |  | 100% | 100% | 20 |
|  |  |  | 各项比赛项目开展率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 在市级运动会参赛成绩提升情况 |  | 提升 | 提升 | 10 |
|  |  | 时效指标 | 报送市级体育竞技信息活动及时 |  | 及时 | 及时 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 通过竞技体育活动的参加，带动全区全民健身事业的发展 |  | 100% | 100% | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 参赛队员满意度调查 |  | 100% | 95% | 10 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 | 由于受疫情突发事件影响推迟活动 |  | 50% | 7% | 0.7 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 90.7 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 我单位将视具体疫情情况，尽快开展活动，加快资金支出进度。 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门： |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 文化站免费开放专项项目 |  | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 13 | 到位数： |  | 8 | 62% |
|  | 其中：财政资金 | 13 | 其中：财政资金 | 其中：财政资金 | 8 |  |
|  | 其他 |  | 其他 | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  | 总体完成率 |
|  | 用于文化站免费开放活动资金，通过组织文化活动、讲座，提高群众文化生活水平。 |  |  | 组织6次公益性群众文化活动，举办多次公益性讲座等活动，提高了群众的业余生活质量。 |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 组织公益性群众文化活动 | 5次以上 | 6 | 30 |
|  |  |  | 举办公益性讲座 | 2次以上 | 3 | 10 |
|  |  |  | 村级文化骨干辅导 | 2次以上 | 3 | 10 |
|  |  | 社会效益指标 | 群众自办文化积极性提高情况 | 显著提高 | 显著提高 | 15 |
|  |  |  | 引导规范，推动文体活动发展有序。有益身心健康的活动质量提升情况。 | 明显提升 | 明显提升 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 用户的满意度 | 90% | 90% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  | 100% | 65% | 6.5 |
|  | 总分 |  |  |  |  | 96.5 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 较好的完成了本年度预期目标 |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：文体处 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 滑冰馆（方舱医院）专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 3600 | 到位数： | 3600 | 执行数： | 3000 | 83.33% |
|  | 其中：财政资金 | 600 | 其中：财政资金 | 600 | 其中：财政资金 | 0 |  |
|  | 其他 | 3000 | 其他 | 3000 | 其他 | 3000 |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 筹备建设滑冰馆（方舱医院储备设施）建设项目，完成前期土地、规划、设计等相关手续 |  |  | 取得了建设项目所需的土地、规划、设计相关许可，完成了EPC工程建设的招标。 |  |  | 100.00% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  |  | 质量指标 | 严格按照需要，办理相关手续 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 按照计划和进度，完成相关手续申办 |  | 及时完成 | 及时完成 | 20 |
|  |  | 成本指标 | 按照项目需要，严格控制预算支出 |  | 100% | 100% | 20 |
|  | 效益指标（30） | 可持续影响指标 | 为下一步施工建设做好前期准备工作 |  | 100% | 100% | 30 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众对于滑冰馆建设的满意度 |  | 90% | 90% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 83.33% | 8 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 97 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 2020年项目属于筹建阶段，还未进行施工建设，下一步将督促施工单位按照工程进度计划施工建设，预计2021年建成 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：文体处 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 文体民宗专项项目 |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 3 | 到位数： | 3 | 执行数： | 3 | 100% |
|  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 确保宗教场所 文化市场经营场所 安全有效运行 |  |  | 全年各场所秩序有效 运行 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 文化娱乐场所日常监管登记 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 文化娱乐场所消防安全检查监督 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 质量指标 | 文化娱乐场所日常监管覆盖率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 文化娱乐场所消防安全检查监督覆盖率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 宗教场所财务审计监督 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 文化市场秩序，不良文娱环境 |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 增强未成年思想道德建设 |  | 有效增强 | 有效增强 | 15 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 用户的满意度 |  | 90% | 90% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 99 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：退役中心 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 退役安置项目资金（专项资金） |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1638.06 | 到位数： | 1246.64 | 执行数： | 1177.49 | 71.88% |
|  | 其中：财政资金 | 1638.06 | 其中：财政资金 | 1246.64 | 其中：财政资金 | 1177.49 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 进一步深化退役士兵安置工作改革，通过发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费等资金，落实无军籍退休职工各项待遇，保障生活水平。有序开展部分退役士兵接续保险工作，落实到位。 |  |  | 按时足额发放自主就业一次性经济补助、自谋职业一次性经济补助、待安置期间生活费及无军籍退休职工各项待遇，保障权益，提高生活水平。有条不紊的进行保险接续工作，按规定落实到位。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 自谋职业退役士兵人数 |  | 1 | 2 | 8 |
|  |  |  | 自主就业退役士兵人数 |  | 74 | 74 | 8 |
|  |  |  | 享受保险接续的退役士兵人数 |  | 605 | 605 | 8 |
|  |  | 质量指标 | 各项资金标准按规定执行率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 经费足额拨付率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 各项资金及时拨付率 |  | 100% | 100% | 6 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 无军籍退休职工生活水平改善情况 |  | 有效改善 | 有效改善 | 14 |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 |  | 长期 | 长期 | 14 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵满意率 |  | 90% | 95% | 5 |
|  |  |  | 无军籍退休职工满意率 |  | 90% | 95% | 5 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  | 71.88% | 3.5 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 91.5 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于退役士兵选择自谋职业人数较少，且有一名无军籍退休职工去世，导致资金支出进度与预期有差距 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：退役军人服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 退役军人管理服务项目资金（专项资金） |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 44 | 到位数： | 35.66315 | 执行数： | 35.66315 | 81.05% |
|  | 其中：财政资金 | 44 | 其中：财政资金 | 35.66315 | 其中：财政资金 | 35.66315 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 为确保“一中心两站”服务保障工作正常顺利开展，组织各项活动，服务退役军人及无军籍退休职工；做好信访维稳工作，确保社会稳定和谐。 |  |  | 退役军人服务保障工作有序开展，全心全意服务退役军人和无军籍退休职工，通过驻京进的值守，维护社会稳定，未发生重大、群体性上访案件。 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 质量指标 | 各项资金标准按规定执行率 |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  |  | 经费足额拨付率 |  | 100% | 100% | 15 |
|  |  | 时效指标 | 各项资金及时拨付率 |  | 100% | 100% | 20 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 服务管理机构运行情况 |  | 有序开展 | 有序开展 | 15 |
|  |  | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 |  | 长期 | 长期 | 14 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 退役士兵满意率 |  | 90% | 95% | 9 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  | 81.05% | 7.5 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 95.5 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无 |  |  |  |  |  |  |

| 部门预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报部门：退役军人服务中心 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |  |
| 一、 基本情况 | 项目名称 | 优抚项目资金（专项资金） |  | 实施预算单位 | 社会事务局 |  |  |
| 二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度 |
|  | 预算数： | 1194.55 | 到位数： | 1001.99 | 执行数： | 881 | 73.75 |
|  | 其中：财政资金 | 1194.55 | 其中：财政资金 | 1001.99 | 其中：财政资金 | 881 |  |
|  | 其他 |  | 其他 |  | 其他 |  |  |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率 |
|  | 通过发放优抚对象抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金、取暖补助等资金，保障优抚对象的生活医疗水平，保障参试人员健康体检有效进行，做好八一期间慰问工作，落实好义务兵家庭优待问题。 |  |  | 按时足额发放各项抚恤金、生活补助、医疗补助，取暖费等，保障生活医疗水平，已有序组织体检工作，保险基本权益；及时足额为义务兵家庭发放优待金，落实重要节日慰问工作，营造良好的氛围 |  |  | 100% |
| 四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|  | 产出指标（50） | 数量指标 | 享受抚恤金、生活补助人数 |  | 249 | 260 | 10 |
|  |  |  | 享受义务兵家庭优待金户数 |  | 130户 | 135户 | 10 |
|  |  | 质量指标 | 各项补助资金标准按规定执行率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  |  | 经费足额拨付率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  |  | 时效指标 | 各项补助资金及时拨付率 |  | 100% | 100% | 10 |
|  | 效益指标（30） | 社会效益指标 | 优抚对象生活医疗改善情况 |  | 有效改善 | 有效改善 | 14 |
|  |  | 可持续影响指标 | 促进社会和谐 |  | 长期 | 长期 | 14 |
|  | 满意度指标（10） | 满意度指标 | 优抚对象的满意度 |  | 90% | 95% | 5 |
|  |  |  | 义务兵家庭的满意度 |  | 90% | 95% | 5 |
|  | 预算执行率（10） | 预算执行率 |  |  |  | 73.75 | 7 |
|  | 总分 |  |  |  |  |  | 95 |
|  | 评价等级 |  |  |  |  |  | 优 |
| 五.存在问题、原因及下一步整改措施 | 抚恤金、生活补助、医疗补助、义务兵家庭优待金已按时足额发放，但由于物价补贴自8月份起已经取消发放、享受优抚待遇人员去世等原因，导致资金支出进度与预期有差距。 |  |  |  |  |  |  |