## Sheet1
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 支路1（学院路—卫国路）专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 193 | 到位数： | 193 | 执行数： | 193 | 100%
| 其中：财政资金 | 193 | 其中：财政资金 | 193 | 其中：财政资金 | 193
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成新建市政道路475米及相关配套管线工程 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 |  | 475米 | 475米 | 25
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2021.12前 | 2021.12前 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否保障居民道路出行安全 |  | 保证出行 | 保证出行 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 |  | ≥95% | ≥95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算支付 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 从提升人民群众满意度出发，从提升工作实绩出发，切实采取得力措施，力求达到或超过预期绩效
填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 1号路（大里路-学院路）绿化工程专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 23 | 到位数： | 23 | 执行数： | 19.09 | 83%
| 其中：财政资金 | 23 | 其中：财政资金 | 23 | 其中：财政资金 | 19.09
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照管委会工作部署，城市建设管理局市政建设服务中心于2021年组织实施了1号路（大里路-学院路）绿化工程，中标施工单位为唐山宏伟城基生态建设有限公司，道路长度600米，主要建设树穴及行道树128个，道路北侧0.8m 高挡墙，种植1m宽卫矛篱。 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 25
|  | 时效指标 | 按合同规定工程任务完成情况 |  | 完成 | 完成 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 |  | 是 | 是 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 星河东道（星河东路—建设路）专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 185 | 到位数： | 185 | 执行数： | 185 | 100%
| 其中：财政资金 | 185 | 其中：财政资金 | 185 | 其中：财政资金 | 185
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成新建市政道路282.702米及相关配套管线工程 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 |  | 282.702米 | 282.702米 | 25
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2021.12前 | 2021.12前 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否保障居民道路出行安全 |  | 保证出行 | 保证出行 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 |  | ≥95% | ≥95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算支付 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 规划道路7（支路1—大庆道）专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 116 | 到位数： | 116 | 执行数： | 116 | 100%
| 其中：财政资金 | 116 | 其中：财政资金 | 116 | 其中：财政资金 | 116
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成新建市政道路274.404米及相关配套管线工程 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 |  | 274.404米 | 274.404米 | 25
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2021.12前 | 2021.12前 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否保障居民道路出行安全 |  | 保证出行 | 保证出行 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 |  | ≥95% | ≥95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算支付 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 机场路（纬一路与经十八路交口—君德城上城）污水及给水管线专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 750 | 到位数： | 750 | 执行数： | 750 | 100%
| 其中：财政资金 | 750 | 其中：财政资金 | 750 | 其中：财政资金 | 750
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成新建给水管线4032.37米；污水管线4119.901米 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建管线长度 |  | 给水4032.37米；污水4119.901米 | 给水4032.37米；污水4119.901米 | 25
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2021.12前 | 2021.12前 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否保障居民道路出行安全 |  | 保证出行 | 保证出行 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 |  | ≥95% | ≥95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算支付 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 从提升人民群众满意度出发，从提升工作实绩出发，切实采取得力措施，力求达到或超过预期绩效
填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 1号路（学院路—大里路）专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 146 | 到位数： | 146 | 执行数： | 146 | 100%
| 其中：财政资金 | 146 | 其中：财政资金 | 146 | 其中：财政资金 | 146
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成新建市政道路591米及相关配套管线工程 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 |  | 591米 | 591米 | 25
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2021.12前 | 2021.12前 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否保障居民道路出行安全 |  | 保证出行 | 保证出行 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 |  | ≥95% | ≥95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算支付 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 从提升人民群众满意度出发，从提升工作实绩出发，切实采取得力措施，力求达到或超过预期绩效
填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 庆北道（学院路—卫国路）绿化工程专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 100 | 到位数： | 100 | 执行数： | 56.65 | 56.64%
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 56.65
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 栽植乔木99株、灌木402株，色带1344.6㎡，地被3365.8㎡，园路307.3㎡等 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 25
|  | 时效指标 | 按合同规定工程任务完成情况 |  | 完成 | 完成 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 |  | 是 | 是 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 57% | 5
| 总分 | [5 empty] | 95
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 北安道（学院路—建设路）专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 813 | 到位数： | 813 | 执行数： | 349 | 42.93%
| 其中：财政资金 | 813 | 其中：财政资金 | 813 | 其中：财政资金 | 349
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按高新区安排，为确保震安科技项目提供配套服务。项目中标单位为唐山市住宅建设工程总公司，项目全长747.92米，红线宽为16米，建设内容包括：道路、给排水、照明、交通工程。预期目标前期手续办结，工程竣工并完成审计。完成新建市政道路1221.296米 |  |  | 完成雨水、污水主管道敷设990米，降方445米 |  |  | 80%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 |  | 1221.296米 | 512.9443 | 15
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2021.12前 | 2021.12前 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否保障居民道路出行安全 |  | 保证出行 | 保证出行 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 |  | ≥95% | ≥50% | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算支付 |  | 100% | 42.93% | 5
| 总分 | [5 empty] | 80
| 评价等级 | [5 empty] | 良
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 由于临时紧急项目输水管线工程需在该项目施工地点实施，为减少不必要资金投入，减缓该项目施工进度。下一步需加强项目组织管理，制定详实的项目实施计划，定期督导项目实施，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。
填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 气代煤村级燃气安全协管员补贴专项资金 |  | 实施预算单位 | 市政建设服务中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 64.1 | 到位数： | 64.1 | 执行数： | 64.08 | 99.97%
| 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金 |  | 其中：财政资金
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 补贴如期发放，确保气代煤项目安全运行 |  |  | 100% |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 发放补贴涉及镇（办）的个数 |  | 3 | 3 | 20
|  | 质量指标 | 城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降 |  | 是 | 是 | 8
|  | 时效指标 | 补助资金到位率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 全年人均发放补贴 |  | 7200元 | 7200元 | 10
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 城市的空气质量优良天数 |  | 增加 | 增加 | 20
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥85% | 85% | 8
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 86
| 评价等级 | [5 empty] | 良
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 张静 |  |  |  | 联系电话：0315-3858017
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 创新大道（规划道路11—学院路）绿化工程专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 100 | 到位数： | 100 | 执行数： | 81.32 | 81.32%
| 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 100 | 其中：财政资金 | 81.32
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照管委会工作部署，城市建设管理局市政建设服务中心于2021年组织实施了创新大道（规划道路11—学院路）绿化工程，中标施工单位为唐山时代市政园林工程有限公司，中标价为203.3万元，截至目前，该工程实际完成工程量造价101.65万元（完成50%以上）。按照施工总承包合同约定，工程量完成50%时，应支付合同价款的40%，本次申请工程进度款81.32万元（203.3万元×40%）。 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 25
|  | 时效指标 | 按合同规定工程任务完成情况 |  | 完成 | 完成 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 |  | 是 | 是 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 81% | 8
| 总分 | [5 empty] | 98
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 科维街（星河东路-建设路）绿化工程专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 9 | 到位数： | 9 | 执行数： | 9 | 100%
| 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 9 | 其中：财政资金 | 9
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照管委会工作部署，城市建设管理局市政建设服务中心于2021年组织实施了科维街（星河东路-建设路）绿化工程，中标施工单位为唐山宏伟城基生态建设有限公司，道路长度260米，主要建设树穴及行道树栾树45个。 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 25
|  | 时效指标 | 按合同规定工程任务完成情况 |  | 完成 | 完成 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 |  | 是 | 是 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 同济道（龙泽路—工农路）专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 51 | 到位数： | 51 | 执行数： | 51 | 100%
| 其中：财政资金 | 51 | 其中：财政资金 | 51 | 其中：财政资金 | 51
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 完成新建市政道路434.78米及相关配套管线工程 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 新建道路长度 |  | 434.78米 | 434.78米 | 25
|  | 时效指标 | 项目完成时限 |  | 2021.12前 | 2021.12前 | 25
|  | 社会效益指标 | 是否保障居民道路出行安全 |  | 保证出行 | 保证出行 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体调查中，满意和比较满意的人数占全部调差人数的比率 |  | ≥95% | ≥95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 完成预算支付 |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 从提升人民群众满意度出发，从提升工作实绩出发，切实采取得力措施，力求达到或超过预期绩效
填报人：赵晓萌 |  |  |  |  | 联系电话：3851320
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 主城区老旧便道翻修工程专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局（本级）
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 90 | 到位数： | 90 | 执行数： | 90 | 100%
| 其中：财政资金 | 90 | 其中：财政资金 | 90 | 其中：财政资金 | 90
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 1.庆北道（建设路-龙泽路）拆除人行道8162.2㎡， 2.龙富南道（华岩路-建设路）拆除人行道5292.5㎡，3.荣华道（火炬路-龙泽路）拆除人行道4149.5㎡。 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 25
|  | 时效指标 | 按合同规定工程任务完成情况 |  | 完成 | 完成 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 |  | 是 | 是 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 许峥 |  |  |  | 联系电话：3858096
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 同济道（龙泽路-工农路）绿化工程专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 17 | 到位数： | 17 | 执行数： | 17 | 100%
| 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 17 | 其中：财政资金 | 17
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照管委会工作部署，城市建设管理局市政建设服务中心于2021年组织实施了同济道（龙泽路-工农路）绿化工程，中标施工单位为唐山宏伟城基生态建设有限公司，道路长度445米，主要建设树穴88个，栽植15株栾树。 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 25
|  | 时效指标 | 按合同规定工程任务完成情况 |  | 完成 | 完成 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 |  | 是 | 是 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年省级大气污染防治资金专项资金 |  | 实施预算单位 | 市政建设服务中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 6 | 到位数： | 6 | 执行数： | 6 | 100%
| 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 6 | 其中：财政资金 | 6
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 补贴如期发放，确保气代煤项目正常运行 |  |  | 100% |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 发放补贴涉及镇（办）的个数 |  | 3 | 3 | 20
|  | 质量指标 | 城市可吸入颗粒物浓度较往年相比是否下降 |  | 是 | 是 | 7
|  | 时效指标 | 补助资金到位率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 是否按照确认户计算补贴资金 |  | 155户 | 155户 | 10
| 效益指标（30） | 生态效益指标 | 较往年是否增加了空气质量优良天数 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥85% | 85% | 8.5
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 80.5
| 评价等级 | [5 empty] | 良
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 张静 |  |  |  | 联系电话：0315-3858017
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 卫国路（龙富南道-大庆道）行道树改造提升及便道恢复工程专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 400 | 到位数： | 400 | 执行数： | 356.56 | 89%
| 其中：财政资金 | 400 | 其中：财政资金 | 400 | 其中：财政资金 | 356.56
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照管委会工作部署，城市建设管理局市政建设服务中心于2021年组织实施了卫国路（龙富南道-大庆道）行道树改造提升及便道恢复工程，中标施工单位为河南宝业建设工程有限公司、施工图设计单位为河北八方锦绣工程设计有限公司。工程费为421.04708万元、施工图设计费为5.5万元。截至目前，该工程已完工并验收合格。按照施工总承包合同约定，工程完工验收后，应支付合同价款的80%，本次申请工程进度款336.837664万元（421.04708万元×40%）、申请施工图设计费为4.4万元（5.5万元×80%）。栽植乔木634株、灌木40株，色带38.35㎡，地被42.27㎡，草砖141.77㎡等 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 25
|  | 时效指标 | 按合同规定工程任务完成情况 |  | 完成 | 完成 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 |  | 是 | 是 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 89% | 8
| 总分 | [5 empty] | 98
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 高新区滑冰场周边林荫停车场工程专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 102 | 到位数： | 102 | 执行数： | 50.98 | 49.98%
| 其中：财政资金 | 102 | 其中：财政资金 | 102 | 其中：财政资金 | 50.98
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照管委会工作部署，城市建设管理局市政建设服务中心于2021年组织实施了高新区滑冰场周边林荫停车场工程，中标施工单位为唐山市绿景市政园林绿化工程有限公司，中标价为119.756万元。截至目前，该工程实际完成工程量造价95.8048万元（完成50%以上）。按照施工总承包合同约定，工程量完成50%时，应支付合同价款的40%，本次申请工程进度款47.9024万元（119.756万元×40%）。 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 25
|  | 时效指标 | 按合同规定工程任务完成情况 |  | 完成 | 完成 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 |  | 是 | 是 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 50% | 5
| 总分 | [5 empty] | 95
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：熊建 |  |  |  |  | 联系电话：3855830
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程（EPC)专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 500 | 到位数： | 500 | 执行数： | 500 | 100%
| 其中：财政资金 | 500 | 其中：财政资金 | 500 | 其中：财政资金 | 500
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照管委会工作部署，城市建设管理局市政建设服务中心于2021年9月16日通过公开招标确定2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程中标施工单位为唐山住宅建设工程集团有限公司中标。目前，该项目实际完成工程量为1084.238573万元。按照合同约定支付工程款的40%，即692.3217万元。本次拨付工程进度款500万元。目标工程进度款拨付到账。惠丰楼、惠苑楼、交警楼、宏扬花园、复兴2号、迎新楼、迎春楼、园丁楼、东方花苑、都市花园小区自来水管网改造工程基本完工 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 25
|  | 时效指标 | 按合同规定工程任务完成情况 |  | 完成 | 完成 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 |  | 是 | 是 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 许峥 |  |  |  | 联系电话：3858096
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位：市政建设服务中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 市政建设服务中心人员经费（原高科）专项资金 |  | 实施预算单位 | 市政建设服务中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 897.5 | 到位数： | 797.01 | 执行数： | 797.01 | 88.8%
| 其中：财政资金 | 897.5 | 其中：财政资金 | 797.01 | 其中：财政资金 | 797.01
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 保障市政建设服务中心人员工资及时发放、保障市政建设服务中心人员保险及时缴纳 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工资发放比率 |  | 100% | 100% | 20
|  | 质量指标 | 工资政策是否落实 |  | 是 | 是 | 10
|  | 时效指标 | 工资发放及时率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 年度人均费用 |  | 7.61万元 | 7.31万元 | 8
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 业务保障能力是否提升 |  | 是 | 是 | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 88.8% | 7
| 总分 | [5 empty] | 95
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题
填报人：王晓阳 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3858032
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位：市政建设服务中心 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 市政建设服务中心运转经费（原高科）专项资金 |  | 实施预算单位 | 市政建设服务中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 85 | 到位数： | 71.92 | 执行数： | 71.92 | 84.61%
| 其中：财政资金 | 85 | 其中：财政资金 | 71.92 | 其中：财政资金 | 71.92
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 保障市政建设服务中心正常运转、提升市政建设服务中心办公条件 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 城市基础设施建设工作目标完成量 |  | 5个 | 5个 | 20
|  | 质量指标 | 城市基础设施建设工作目标完成率 |  | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 预算执行率 |  | ≥95% | 84.61% | 8
|  | 成本指标 | 年度人均费用 |  | 0.74万元 | 0.66万元 | 8
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 业务能力是否提升 |  | 是 | 是 | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 受益群体满意度 |  | ≥95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | ≥95% | 84.61% | 8
| 总分 | [5 empty] | 94
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无问题
填报人：王晓阳 |  |  |  |  | 联系电话：0315-3858032
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 高新区2020-2021采暖季自供热小区延长增加燃料成本资金专项资金 |  | 实施预算单位 | 市政建设服务中心
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 28.92 | 到位数： | 28.92 | 执行数： | 28.92 | 100%
| 其中：财政资金 | 28.92 | 其中：财政资金 | 28.92 | 其中：财政资金 | 28.92
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 补贴如期发放，确保居民冬季取暖 |  |  | 100% |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 发放补贴自供热小区数 |  | 4 | 4 | 20
|  | 质量指标 | 按照补贴要求发放 |  | 是 | 是 | 10
|  | 时效指标 | 发放补贴完成时间 |  | 及时发放 | 及时发放 | 10
|  | 成本指标 | 补贴资金率 |  | 100% | 100% | 10
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 保持小区入住率或稍有增长 |  | 保持 | 保持 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 提高居民满意度 |  | ≧80% | 80% | 8
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 100% |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 83
| 评价等级 | [5 empty] | 良
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 张静 |  |  |  | 联系电话：0315-3858017

## Sheet2
高新区部门预算项目绩效自评表9（2021年）
填报单位： | 市政建设服务中心 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、 基本情况 | 项目名称 | 2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程（EPC)专项资金 |  | 实施预算单位 | 城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 500 | 到位数： | 500 | 执行数： | 500 | 100%
| 其中：财政资金 | 500 | 其中：财政资金 | 500 | 其中：财政资金 | 500
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照管委会工作部署，城市建设管理局市政建设服务中心于2021年9月16日通过公开招标确定2021年高新区老旧小区自来水管网改造工程中标施工单位为唐山住宅建设工程集团有限公司中标。目前，该项目实际完成工程量为1084.238573万元。按照合同约定支付工程款的40%，即692.3217万元。本次拨付工程进度款500万元。目标工程进度款拨付到账。惠丰楼、惠苑楼、交警楼、宏扬花园、复兴2号、迎新楼、迎春楼、园丁楼、东方花苑、都市花园小区自来水管网改造工程基本完工 |  |  | 完成 |  |  | 100%
四、 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | 100% | 100% | 25
|  | 时效指标 | 按合同规定工程任务完成情况 |  | 完成 | 完成 | 25
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提高城市品质，增强城市时代感 |  | 是 | 是 | 15
|  | 生态效益指标 | 是否改善夜市环境和生活环境 |  | 是 | 是 | 15
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | 95% | 95% | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 执行数/预算数*100% |  | 100% | 100% | 10
| 总分 | [5 empty] | 100
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 许峥 |  |  |  | 联系电话：3858096