## Sheet1
高新区部门预算项目绩效自评表7（2021年）
填报单位： | 高新区城建局 | [5 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 京唐智慧港建成道路绿化 |  | 实施预算单位 | 高新区城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 3900 | 到位数： | 3900 | 执行数： | 2515.3 | 64.49%
| 其中：财政资金 | 3900 | 其中：财政资金 | 3900 | 其中：财政资金 | 2515.3
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| 按照管委会工作部署，城市建设管理局市政建设服务中心于2021年组织实施了京唐智慧港建成道路绿化，项目共分为六个标段，按照施工总承包合同约定，工程量完成50%时，应支付合同价款的40%，施工图设计费80%，合计2416.5894万元，同时支付其他各项前期费用102.3355万元。 |  |  | 已完成 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工程完工率 | 工程完工率 | ≥90% | 90% | 15
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 工程验收合格率 | ≥100% | 100% | 15
|  | 时效指标 | 工程完成及时率 | 工程完成及时率 | ≥90% | 90% | 10
|  | 成本指标 | 项目实际成本 | 项目实际成本 | ≤3900万 | 是 | 10
| 效益指标（30） | 社会效益指标 | 是否提升道路绿化，改善周边环境 |  | 是 | 是 | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥90% | 88%以上 | 5
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算支出 |  | ≥60% | 64.49% | 10
| 总分 | [5 empty] | 95
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人： | 王琦 |  |  |  | 联系电话：0315-3196580