## Sheet1
附件3
高新区部门预算项目绩效自评表（2021年）
填报单位：唐山高新技术产业开发区城市建设管理局 | [6 empty] | 金额单位：万元
一、基本情况 | 项目名称 | 市政基础设施PPP项目资本金专项资金 |  | 实施预算单位 | 高新区城市建设管理局
二、预算执行情况 | 预算安排情况（调整后） |  | 资金到位情况 |  | 资金执行情况 |  | 预算执行进度
| 预算数： | 5 | 到位数： | 5 | 执行数： | 4.22 | 84.4%
| 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 5 | 其中：财政资金 | 4.22
| 其他 |  | 其他 |  | 其他
三、目标完成情况 | 年度预期目标 |  |  | 具体完成情况 |  |  | 总体完成率
| PPP项目资本金由社会合作资本方唐山市市政建设总公司占95%、政府方出资代表京唐新城(唐山)开发建设投资有限责任公司占5%,两方共同组建PPP项目公司。截至目前,社会合作资本方累计注入资本金14324.5万元,政府方累计注入资本金749.7006万元。为保障PPP项目依法依规实施,按照比例原则,政府方还需补充注入资本金4.2205万元。目标注入资金拨付到位。 |  |  | 注入资金已拨付到位 |  |  | 100%
四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分
| 产出指标（50） | 数量指标 | 工程完工率 |  | ≥90% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 工程达标合格率 |  | ≥90% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 按时完工 |  | 100% | 100% | 10
|  | 成本指标 | 审计结果少于中标合同价 |  | 4.22 | 4.22 | 20
|  | 社会效益指标 | 改善群众交通出行条件 |  | 充分改善 | 充分改善 | 30
| 满意度指标（10） | 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥95% | 95%以上 | 10
| 预算执行率（10） | 预算执行率 | 预算支出 |  | ≥90% | 84.4% | 5
| 总分 | [5 empty] | 95
| 评价等级 | [5 empty] | 优
五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无
填报人：王健 |  |  |  |  | 联系电话：5776484