2021年度商务局整体支出

绩效自评报告

根据《高新区财政局关于做好2021年各部门绩效自评工作的通知》要求，我局本着提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平的工作理念，结合自身实际，积极组织开展绩效自评自查工作。现将自查情况汇报如下：

一、基本情况

- （一）总体情况

- 根据高新区财政局年初批复预算，我单位2021年度预算资金安排为1865.25万元，调整预算为2607.57万元，全年实际执行2128.28万元。

- 2021年度人员经费预算资金安排为416.27万元，调整预算为458.82万元，全年实际执行413.47万元。

- 2021年度日常公用经费预算资金安排为26.18万元，调整预算为26.18万元，全年实际执行11.32万元。

- 2021年度预算安排7个专项项目，其中4项区级预算资金1922.8万元，调整预算为1080.8万元；2项市级预算资金1038.17万元，1项省级中央预算资金3.6万元。年底，已完成支付专项项目7项，全年实际执行1703.49万元。

- 具体情况

- 1.项目内容和用途

- 招商引资专项费用年初预算安排150万元，调整预算为108万元，全年实际执行56.95万元，主要用于保障招商工作开展。

- 项目扶持资金年初预算安排1168万元，调整预算为368万元，全年实际执行0万元，主要用于招商引资项目的培育，按照企业与管委会签订的协议及高新区特色载体中小企业发展专项资金发放工作程序。

- 开发区发展专项资金年初预算安排104.8万元，全年实际执行104.77万元，主要用于委托新科中能（北京）科技有限公司开展高新区日资产业园招商服务项目。

- 唐山创新发展有限公司注册资本金项目，本级调增500万元，全年实际执行500万元，主要用于日韩产业配套服务基地项目的注册资本金款项。

- 2020年中央外经贸发展专项资金，上级专项转移支付资金3.6万元，全年实际执行3.6万元。

- 2021年外贸发展专项资金，上级专项转移支付资金151.87万元，全年实际执行151.87万元。

- 2021年中国（唐山）跨境电子商务综合试验区发展专项资金（第一批），上级专项转移支付资金886.3万元，全年实际执行886.3万元。

- 2.资金来源与预算安排

- 我局所有资金来源均为财政拨款。

- 3.产出指标和效果指标设定情况及设定依据

根据往年工作经验以及预期本年工作情况，我局严格按照上级文件要求规定，以合规使用，专款专用原则制定了产出指标和效果指标，并且保证产出指标和效果指标总和不低于3条。

- 绩效自评工作开展情况

1.前期准备：我局对财政专项资金绩效评价工作高度重视，认真准备绩效评价工作。

2.组织实施：按照绩效评价工作方案中规定的程序和内容，我局对2021年度预算项目中涉及绩效自评的专项资金的完成情况和各绩效指标完成数据进行了核实与分析，认真完成财政专项资金绩效自评工作，并形成绩效自评报告。

- 3.分析评价：经区财政局最后审核认定，提出绩效评价报告。

- 三、综合评价结论

1.部门全部评价项目优良率

我局项目评价指标总数为7个，评价等级为“优”的指标数7个，评优率100%。

2.部门整体绩效目标的完成情况

从绩效目标完成情况看，我局认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用，每一项项目做到“事前有预算、事中有监督、事后有评价”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效，圆满完成全年工作目标。

- 四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施

- 1.绩效项目完成情况分析

我局对编入预算的全部项目完成情况按照优、良、中、差四个等级进行了分类。其中7个优秀项目由于资金性质问题暂时没有可提升空间。

2.下一步改进措施

- （1）全面夯实预算编制基础性工作，强化预算单位主体责任，重视预算单位对预算安排、执行以及绩效评测等的工作，加强预算执行监督管理等对策，提高财政资金的使用效益。

- （2）合理设置绩效指标。根据我局部门职责活动，设置绩效指标，确保绩效评价实际可行。

- （3）进一步强化项目管理，进一步细化指标，量化考核，做好财务预算，切实提高资金的使用效率。

- 五、绩效评价结果拟应用情况

- 我局将进一步加强项目管理，科学合理安排预算，确保项目合理有效实施。

高新区商务局

2022年1月12日