附件3

三女河办事处2020年度财政专项资金

绩效自评报告

一、基本情况

（一）总体情况。2020年度我办事处年度预算安排的专项项目共计17个，资金总量为2262.75万元，其中中央转移支付资金安排项目1个，安排资金9.487万元；省级补助资金安排项目2个，安排资金114.86万元；市级补助资金安排项目2个，安排资金35.9万元；区级财政预算安排项目12个，安排资金2102.51万元。

（二）具体情况。根据高新区2020年年初预算批复及调整预算安排，我办事处主要有村干部工资、保险和聘用人员工资，村两委考核奖、离任村干部生活补贴，信访维稳经费，征地拆迁补偿款，敬老院专项，创城及市容环境整治经费，工作场所搬迁经费、震安科技项目周边墓地搬迁资金、综合服务中心项目土地征收资金、经七路（纬三路-纬五路）道路用地土地征收资金、未来工园项目征地补偿款等重点专项项目。上述项目主要用于发放村干部工资、奖金，保障辖区内集中供养老人正常生活，开展辖区内重点工程项目建设，提高辖区居民文化生活水平，促进社会和谐稳定。我办事处所需资金主要由区级财政负担，中央、省、市级也有专项资金拨付。我办事处根据《预算法》、《唐山市财政局转发河北省财政厅<关于做好财政存量资金报送管理工作的通知>的通知》及《唐山高新区财政局关于批复2020年部门预算的通知》等文件要求，合理设定产出指标、效果指标等。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。根据《唐山高新区部门预算项目绩效自评管理办法》（唐高财【2020】12号）和《唐山高新区财政局关于做好2020年各部门绩效自评工作的通知》（唐高财【2020】62号）文件指示精神，我办事处领导高度重视，迅速成立了由财务办牵头，各业务处室参与的绩效评价工作小组。

（二）组织实施。按照《预算法》以法律的形式明确了绩效管理要求，对预算支出情况开展绩效评价，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（三）分析评价。我办通过开展现场勘查、调查核实等工作，对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，根据分析结果填写并上报绩效自评报告。

三、综合评价结论

（一）部门全部评价项目优良率

我办评价项目总数为17个，其中评价等级为优的有12个，评价等级为良的有2个，评价等级为中的有1个，评价项目为差的有2个。

评优率= 12/17*100%=70.59%

评良率= 2/17*100%=11.76%

评中率= 1/17*100%=5.88%

评差率= 2/17*100%=11.76%

- 部门整体绩效目标的完成情况。

四、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施。

我办预算项目完成情况为优的项目一共有12个，分别为信访维稳经费，2020年省对下财力性转移支付（唐财预【2019】42号），村两委考核奖、离任村干部生活补贴，网络运行、物业费及敬老院电费，2020年村级组织运转经费市级补助资金 唐财行【2019】49号，征地拆迁补偿款，敬老院专项，震安科技项目周边墓地搬迁资金，京唐高铁指挥中心东侧绿化用地及边角地征地资金，经七路（纬三路-纬五路）道路用地土地征收资金，综合服务中心项目土地征收资金，未来工园项目征地补偿款，这些项目的实施产生了较好的经济效益、社会效益和生态效益，实现了项目绩效目标，保障了辖区开内重点工程项目建设，提高了辖区居民文化生活水平，促进了社会的和谐稳定。

我办预算项目完成情况为良的项目一共有2个，分别为创城及市容环境整治经费、村级组织运转经费市级提标补助资金（唐财行【2020】24号）。上述项目为调整预算项目，资金在12月才拨付到位。调整预算项目的项目支出和预算执行进度不相符，调整预算资金在年末拨付，导致项目支出低于预算执行的进度。建议以后调整预算项目积极与上级部门协调沟通，健全预算项目监控机制，保障监控制度有效运行。

我办预算项目完成情况为中的项目有1个，为工作场所搬迁费。上述项目为调整预算项目，资金在12月才拨付到位。调整预算项目的项目支出和预算执行进度不相符，调整预算资金在年末拨付，导致项目支出低于预算执行的进度。建议以后调整预算项目积极与上级部门协调沟通，健全预算项目监控机制，保障监控制度有效运行。

我办预算项目完成情况为差的项目一共有2个，主要原因为选聘高校毕业生到村任职中央和省级补助资金拨付较晚，且金额较少，此项支出已由区级资金保障支出。以后我办将积极与上级部门沟通，首先确定上级资金额度，按照先中央、省级、再市级、区级资金顺序支付。

五、绩效评价结果拟应用情况

根据《唐山高新区部门预算项目绩效自评管理办法》（唐高财【2020】12号）的规定，提出以下建议：1、将本次绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。对绩效评价结果较好的项目，予以表扬。2、对绩效评价发现问题、达不到绩效目标或评价结果较差的，责令限期整改。不进行整改或整改不到位的，应当根据情况调整项目或相应调整项目预算，减少下一年度区级财政预算。

附件：1.2020年高新区部门绩效自评情况统计表

2.部门预算项目绩效自评表（2020年度）