附件1

2022年高新区生态环境局整体支出绩效自评报告

一、基本情况

- （一）总体情况。我单位2022年度年初预算安排13个专项项目，共计1137.79万元。全部为区级财政资金项目。我单位2022年度预期绩效目标为概括计划期内的总体产出和效果，对13个项目进行了细化和量化。

- （二）具体情况。根据管委会财政局年初批复预算，我单位2022年初项目资金预算为1268.35万元，调整预算为1137.79万元，全年实际执行1130.79万元，执行率81.96%。

二、绩效自评工作开展情况

在绩效评价工作中，我单位严格按照区财政局的工作要求以及相关规定开展工作，按资金类别对每一项资金编写一项绩效评价报告，对2022年专项资金绩效情况和各项目的绩效情况进行评价分析。

（一）前期准备。对专项资金绩效情况、安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施、经验和做法等进行评价分析。

（二）组织实施。先由项目承担处室、单位对项目绩效目标完成情况进行自评并提出绩效报告；再由财政局预算处对我单位的项目绩效目标完成情况进行审核，按照有关规定组织绩效评价，编写项目绩效评价报告。

（三）分析评价。按规定使用项目资金，专款专用，不存在挤占挪用等违法违规行为。

三、综合评价结论

（一）部门全部评价项目优良率

我单位对13个项目进行了绩效自评，涉及资金1379.79万元。13个项目绩效等级分别为：11个优，2个良项目评优率,84.62%，项目评良率15.38%。其中，11个优分别是：人员类项目、智慧环保指挥平台建设、大气网格化运维及设备零部件更新、环保专项经费、空气质量检测设备、扬尘治理项目、高新区规划环境影响评价、交通费、三女河空气质量乡镇监测站搬迁费、机房改造及第三方服务费、环保督察经费、高新区规划环评。从绩效目标完成情况看，我单位认真落实专项资金使用要求，规范使用方向，积极发挥财政资金引领作用。

- 2022年，我单位按照“专款专用、节约高效”的原则，结合项目预算和工作实际。每一项项目“事前有预算、事中有监督、事后有总结”，确保了每一项费用支出规范、合理、高效。

- 部门整体绩效目标的完成情况。

对编入预算的全部项目完成情况按照优、良、中、差四个等级进行了分类。

- 项目存在问题

其中11个优秀项目由于资金性质问题暂时没有可提升空间。另外2个良好项目未达优的原因分别：

项目资金性质导致资金结算进度慢；

- 项目完成后审计未完成导致资金未支付完全；

- 改进措施

- 项目资金申请要注意适当性、合理性以及可操作性等。深度分析项目，划分和界定项目支出中的类别、合理界定项目支出对象以及范围，精准、高效地进行资金申请，确保项目进行顺利，资金支付合理；

- 建立完善绩效评价的原则和体系，优化流程提高部门绩效；

- 全面夯实预算编制基础性工作，强化预算单位主体责任，重视预算单位对预算安排、执行以及绩效评测等的工作，加强预算执行监督管理等对策，提高财政资金的使用效益。

五、绩效评价结果拟应用情况

1、进一步完善项目管理。落实绩效预算管理规定，切实加强项目管理，科学设定绩效目标。

- 2、进一步加强项目组织管理。按照市委、市政府决策部署和工作实际，制定详实的项目实施计划，定期督导项目实施，及时组织项目自评，确保达到预期绩效目标。

- 附件2

- 高新区部门整体支出绩效自评表（2022年）

- 填报单位：

| - 部门整体支出情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 整体 - 支出 | - 基本支出金额 |  | - 项目支出金额 |  |
|  |  | - 人员支出 | - 公用经费 | - 本级项目 | - 转移支付项目 |
| - 部门预算（调整） | - 1379.79 |  |  | - 1379.79 |  |
| - 实际支出 | - 1130.79 |  |  | - 1130.79 |  |
| - 支出进度（%） | - 81.96% |  |  | - 81.96% |  |
| - 绩效目标完成情况 |  |  |  |  |  |
| - 绩效目标 | - 目标及指标设置情况 |  | - 目标（指标完成情况） |  | - 自评得分 |
| - 总体目标 |  |  |  |  |  |
| - 分项绩效目标 | - 质量指标 | - 生态环保工作完成的工作质量 | 完成工作率≥90% |  | 25 |
|  | - 全年发生经济投诉次数 | - 社会稳定风险次数 | - 投诉次数0次 |  | - 25 |
|  | - 社会效益指标 | - 生态环境是否明显改善 | - 是 |  | - 25 |
|  | - 可持续影响指标 | - 空气质量持续影响率 | - 完成工作率≥90% |  | - 25 |

- 附件3

- 高新区部门项目绩效自评情况统计表（2022年）

- 填报单位：

| - 统计内容 |  | - 应评价数 | - 已评价数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 预算项目数量（个） |  | - 13 | - 13 |  |
| - 资金量（万元） | - 其中：中央资金 |  |  |  |
|  | - 省级资金 |  |  |  |
|  | - 市级资金 |  |  |  |
|  | - 区级资金 | - 1130.97 | - 1130.97 |  |
| - 评价项目 |  |  | - 其中：优（90分以上） | - 11 |
|  |  |  | - 良（80分-90分） | - 2 |
|  |  |  | - 中（60分-80分） |  |
|  |  |  | - 差（60分以下） |  |

— 4— —

- 附件4

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 人员类项目 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 126.45 | - 到位数： |  | - 120.43 | - 执行数： | - 124.93 | - 103.74% |
|  | - 其中：财政资金 | - 126.45 | - 其中：财政资金 |  | - 120.43 | - 其中：财政资金 | - 124.93 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 按要求发放工资及完成生态环境保护工作 |  |  |  | 已按要求发放工资及生态环保工作 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 员工每天正常上岗数量 |  | 25 | 32 | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 发放工资的人员数量 |  | 25 | 32 | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按时限发放工资及保险 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 生态环保工作完成的工作质量 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 103.74% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：                   联系电话：

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 智慧环保指挥平台建设 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 283.8 | - 到位数： |  | - 283.8 | - 执行数： | - 283.8 | - 100% |
|  | - 其中：财政资金 | - 283.8 | - 其中：财政资金 |  | - 283.8 | - 其中：财政资金 | - 283.8 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 按要求发放工资及完成生态环境保护工作 |  |  |  | 已按要求发放工资及生态环保工作 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 完成评价率 |  | 50% | 60% | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 项目是否对村民带来不便影响 |  | 否 | 否 | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否本年完成跟踪评价 |  | 是 | 否 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 生态环保工作完成的工作质量 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 100% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：                   联系电话:

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 大气网格化运维及设备零部件更新 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 189 | - 到位数： |  | - 189 | - 执行数： | - 162.12 | - 85.78% |
|  | - 其中：财政资金 | - 189 | - 其中：财政资金 |  | - 189 | - 其中：财政资金 | - 162.12 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 辖区内监测数据是否运维挖完成 |  | 是 | 是 | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 监测点位是都能正常工作 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 系统出具的监测是否准确 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 85.78% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：                   联系电话:

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 环保专项经费 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 30 | - 到位数： |  | - 30 | - 执行数： | - 29.85 | - 99.5% |
|  | - 其中：财政资金 | - 30 | - 其中：财政资金 |  | - 30 | - 其中：财政资金 | - 29.85 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 检测次数、请专家次数 |  | 次数≥5% | 7 | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 是否按照要求考虑确定监测单位 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 资金及时拨付率 |  | 资金及时拨付率≥90% | 100.00% | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 生态环保工作完成的工作质量 |  | 完成工作率≥90% | 95 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 99.5% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：                   联系电话:

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 空气质量检测设备 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 89 | - 到位数： |  | - 89 | - 执行数： | - 88.83 | - 99.81% |
|  | - 其中：财政资金 | - 89 | - 其中：财政资金 |  | - 89 | - 其中：财政资金 | - 88.83 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 辖区内监测数据是否运维挖完成 |  | 是 | 是 | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 监测点位是都能正常工作 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 系统出具的监测是否准确 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 99.81% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：                   联系电话

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 扬尘治理项目 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 15 | - 到位数： |  | - 15 | - 执行数： | - 0 | - 0% |
|  | - 其中：财政资金 | - 15 | - 其中：财政资金 |  | - 15 | - 其中：财政资金 | - 0 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 喷洒次数 |  | 10 | 20 | 20 |
|  |  | - 质量指标 |  | 点位是都能正常工作 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 系统出具的数据是否准确 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 0% | 0 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 90 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：                   联系电话

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 高新区走航监测 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 200 | - 到位数： |  | - 200 | - 执行数： | - 0 | - 0% |
|  | - 其中：财政资金 | - 200 | - 其中：财政资金 |  | - 200 | - 其中：财政资金 | - 0 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 走航次数 |  | 10 | 0 | 10 |
|  |  | - 质量指标 |  | 是否能正常工作 |  | 是 | 是 | 20 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 系统出具的数据是否准确 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 0% | 0 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 80 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 良 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：                   联系电话

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 高新区规划环境影响评价 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 100 | - 到位数： |  | - 100 | - 执行数： | - 94.41 | - 94.41% |
|  | - 其中：财政资金 | - 100 | - 其中：财政资金 |  | - 100 | - 其中：财政资金 | - 94.41 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 完成跟踪评价数量 |  | 1 | 1 | 10 |
|  |  | - 质量指标 |  | 是否能正常工作 |  | 是 | 是 | 20 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 系统出具的数据是否准确 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 94.41% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：                   联系电话

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 三女河空气质量乡镇监测站搬迁费 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 29.3 | - 到位数： |  | - 29.3 | - 执行数： | - 29.3 | - 100% |
|  | - 其中：财政资金 | - 29.3 | - 其中：财政资金 |  | - 29.3 | - 其中：财政资金 | - 29.3 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 监测数据是否正常 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 质量指标 |  | 是否能正常工作 |  | 是 | 是 | 20 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 系统出具的数据是否准确 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 100% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：                   联系电话

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 机房改造及第三方服务费 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 77.14 | - 到位数： |  | - 77.14 | - 执行数： | - 77.14 | - 100% |
|  | - 其中：财政资金 | - 77.14 | - 其中：财政资金 |  | - 77.14 | - 其中：财政资金 | - 77.14 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 监测数据是否正常 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 质量指标 |  | 是否能正常工作 |  | 是 | 是 | 20 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 系统出具的数据是否准确 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 100% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：                   联系电话

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 环保督察经费 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 24 | - 到位数： |  | - 24 | - 执行数： | - 24 | - 100% |
|  | - 其中：财政资金 | - 24 | - 其中：财政资金 |  | - 24 | - 其中：财政资金 | - 24 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 监测数据是否正常 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 质量指标 |  | 是否能正常工作 |  | 是 | 是 | 20 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 系统出具的数据是否准确 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 100% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：                   联系电话

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 交通费 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 16.1 | - 到位数： |  | - 16.1 | - 执行数： | - 16.1 | - 100% |
|  | - 其中：财政资金 | - 16.1 | - 其中：财政资金 |  | - 16.1 | - 其中：财政资金 | - 16.1 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 监测数据是否正常 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 质量指标 |  | 是否能正常工作 |  | 是 | 是 | 20 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 系统出具的数据是否准确 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 100% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：

- 高新区部门预算项目绩效自评表（2022年）

| - 一、基本 情况 | - 项目 名称 | - 高新区规划环境影响评价 |  |  | - 实施预算单位 | - 唐山市生态环境局高新区分局 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 二、预算执行情况 | - 预算安排情况（调整后） |  | - 资金到位情况 |  |  | - 资金执行情况 |  | - 预算执行进度 |
|  | - 预算数： | - 200 | - 到位数： |  | - 200 | - 执行数： | - 200 | - 100% |
|  | - 其中：财政资金 | - 200 | - 其中：财政资金 |  | - 200 | - 其中：财政资金 | - 200 |  |
|  | - 其他 |  | - 其他 |  |  | - 其他 |  |  |
| - 三、目标完成情况 | 完成 |  |  |  | 完成 |  |  | 100% |
|  | - 一级指标 | - 二级指标 |  | - 三级指标 |  | - 预期指标值 | - 实际完成值 | - 自评得分 |
| 四、年度绩效指标完成情况 | - 产出指标（50） | - 数量指标 |  | 监测数据是否正常 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 质量指标 |  | 是否能正常工作 |  | 是 | 是 | 20 |
|  |  | - 时效指标 |  | 是否按上级时限要求完成 |  | 是 | 是 | 10 |
|  |  | - 成本指标 |  | 系统出具的数据是否准确 |  | 是 | 是 | 10 |
|  | - 效益指标（30） | - 经济效益指标 |  | 全年发生经济投诉次数 |  | 投诉次数=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 社会效益指标 |  | 生态环境是否明显改善 |  | 是 | 是 | 8 |
|  |  | - 生态效益指标 |  | 社会稳定风险次数 |  | 影响社会稳定风险数量=0次 | 0次 | 8 |
|  |  | - 可持续影响指标 |  | 空气质量持续影响率 |  | 完成工作率≥90% | 100% | 6 |
|  | - 满意度指标（10） | - 满意度指标 |  | 大众对环境情况的满意程度 |  | 满意率≥95% | 100% | 10 |
|  | - 预算执行率（10） | - 预算执行率 |  | 预算执行率 |  | 年初预算执行≥80% | 100% | 10 |
|  | - 总分 |  |  |  |  |  |  | - 100 |
|  | - 评分等级 |  |  |  |  |  |  | - 优 |
| - 五、 存在问题、原因及下一步整改措施 | - 无 |  |  |  |  |  |  |  |

填报单位:                           填报人：