唐山市自然资源和规划局高新分局

2020年度项目资金绩效自评报告

一、基本情况

2020年度，唐山市自然资源和规划局高新技术产业开发区分局预算安排项目10个,其中中央级专项资金1个，区级资金项目9个，资金总量44927.52395万元

我分局2020年度安排项目，主要涉及征地拆迁、规划编制、委托补充耕地等相关业务，具体情况如下：

（一）征地和拆迁补偿费项目

1、项目主要内容及用途

2020年征地拆迁补偿费用于支付征地补偿款，主要用于以下地块：2014年度实施第四批次4号地块（龙王庙），2013年度实施第十批次增减挂钩项目建新区2、4号地块（李官屯村），2013年度实施第十一批次增减挂钩建新区5号地块（小城子村），2013年度实施第十二批次2号地块（瓦官庄村），2014年度实施第四十批次地块（孙家庄村），2014年度实施第四十批次3号地块（高新中学），2013年度实施第十一批次增减挂钩4号地块（小城子村），2018年度实施第十九批次1号地块（沙雾庄、大树韩庄），2013年度实施第十一批次6号、8号地块（孙家庄），2016年度实施第六批次8号地块（孙家庄），2014年度实施第二批次4号地块（郑庄子村），2016年度实施第十八批次5号地块（孙家庄），2015年度实施第二十批次9号地块（毛家坨二村、三村），2010年度实施第二批次、2006年度实施第一批次、2008年底实施第一批次（王鄄子村、瓦官庄村）。

2、项目资金来源与预算安排

- 2020年征地拆迁补偿费项目资金全部来源于财政拨款，按照管委会安排，对取得建设用地批复的土地进行征收，并依据标准拨付征地补偿费，保障失地农民和村集体的合法权益。

3、指标值设定情况及设定依据

依据标准及时拨付征地补偿费，保障失地农民及村集体的合法权益。根据高新区重点项目用地安排，对取得建设用地批复的土地与相关部门办理土地出让手续，申请并拨付征地补偿款，将土地征收为国有建设用地，保障工作顺利开展。

- 分析评价

- 依据支付比例及评价标准，绩效指标部分完成，评价等级属于良。

征地拆迁补偿费是根据高新区重点项目用地情况，对取得的建设用地批复的土地与相关村集体签订征收补偿协议，申请并拨付的征地补偿款。这涉及到我分局、村集体、财政三方关系，任何一方关系处理不当都影响征地补偿费的发放。在今后的工作中应及时沟通相关业务科室，申请资金拨付，保障征地拆迁补偿费及时发放，提高预算执行率，积极协调，按实际情况做出预算计划，保障高新区重点项目落地。

（二）自然资源管理费项目

1、项目主要用途及内容

该项目主要用于完成外业测量、内业检查与整理，现场勘测、定点放线，违法占地勘测，地质灾害评估，土地估价等。

2、项目资金来源与预算安排

自然资源管理费项目的资金全部来自于财政拨款，年初预算190万元，后追加预算10万元，共200万元。本年支出199.781794万元，资金基本使用完毕。

- 指标值设定情况及设定依据

- 依据县区级测量标准及误差要求及国家测绘标准，2020年出让地块定点放线测绘数不少于470亩，勘测违法占地面积、出让地块宗地图数量不少于8宗，测量数据真实准确，满足业务科室对测量成果的要求。

- 分析评价

- 该项目资金执行率99.89%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。

预算执行率完成较好，相关定点测绘面积及地块报告出具质量均达到年初绩效目标。也存在极少数的测绘工作不及时和资金支出进度慢的情况。在今后的工作中应多督促测量单位，及时对出让地块开展完成测绘工作，以保障资金支出进度。

（三）委托补充耕地费项目

1、项目主要用途及内容

本着“占多少，补多少”的原则，严格落实国家耕地“占补平衡”政策。支付委托补充耕地费，委托其他县区补充耕地，保障建设用地批次顺利报批。

2、项目资金来源与预算安排

该项目资金全部来自于财政拨款，年初预算7500万元，2020年度全部完成支付。

- 指标值设定情况及设定依据

- 依据国家：耕地“占补平衡”政策及省厅要求时限及市政府用地安排，委托补充耕地标准12万元/亩，市储备库委托补充耕地标准1万元/亩。保障建设用地占补数量一致，委托其他县区补充耕地数量900亩，保障建设用地批次顺利报批，工作顺利开展。

- 4、分析评价

委托补充耕地费项目全部支出，执行率100%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。预算执行率完成较好，极少数时候因与部分县区协调进度较慢，导致部分耕地指标购买所花费的时间长，在今后的工作中应提前对接，及时沟通，购买指标，开展工作。

（四）退休干部交通费补发

1、项目主要用途及内容

该项目主要用于补发退休干部6人以前年度交通费。

- 项目资金来源与预算安排

- 该项目资金全部来自于财政拨款，本年预算1.712万元。2020年度已全部完成支付。

- 指标值设定情况及设定依据

- 依据唐山市交通费发放标准及管委会批复的《关于申请退休干部交通费的请示》，对我分局退休干部6人及时足额补发以前年度交通费补贴。

- 4、分析评价

退休干部交通费补发项目资金已全部支出，执行率100%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。预算执行率完成较好，今后将提高工作效率，加快支出进度。

（五）不动产业务经费项目

1、项目主要用途及内容

主要用于实现不动产权证书发放，宅基地数据和集体建设用地数据质检、入库，保障不动产工作顺利进行。按上级部门要求完成不动产登记工作，提高不动产登记的工作效率，最大程度地为老百姓提供便捷的服务。

- 2、项目资金来源与预算安排

- 不动产业务经费资金全部来源于财政拨款，年初预算33万元，追加预算10万元，共43万元。主要用于购买不动产权证书，不动产软件系统维护，项目质检、入库费用。本年支出20.636万元，资金部分使用完毕。

- 3、指标值设定情况及设定依据

- 依据往年工作经验及全年所需证书数量，购买不动产权证书不少于800本；按时完成不动产宅基地数据及集体建设用地数据质检、入库，数据真实准确；提高办事效率，平均排队人员数量小于5人。

- 4、分析评价

该项目资金部分支出，执行率48%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。预算执行率未能达到100%，在今后做预算之前要在详细考虑，及时与业务科室结合，争取提升预算执行率。

- 规划编制及招标代理费

- 1、项目主要用途及内容

- 该项目主要用于按市、区要求完成各项规划编制，委托机构进行招标。

- 2、项目资金来源与预算安排

- 规划编制及招标代理费项目资金全部来源于财政拨款，全年预算626万元，本年支出526.7726万元，资金部分使用完毕。

- 3、指标值设定情况及设定依据

- 根据实际验收使用情况，及县区级规划编制标准，规划编制验收完成率不低于90%，项目引导科学合理，道路基础设施合理规划，符合高新区管委会工作要求。

- 4、分析评价

该项目资金部分支出，执行率84%，依据支付比例及评价标准，绩效指标完成，评价等级属于优。预算执行率未能达到100%，在今后做预算之前要在详细考虑，及时与业务科室结合，争取提升预算执行率。

（七）耕地占用税项目

1、项目主要用途及内容

该项目费用用于补缴2016-2019年度耕地占用税。

2、项目资金来源与预算安排

该项目资金全部来自财政拨款，全年预算4036.681945万元，用于支付2016-2019年耕地占用税。本年支出4036.681945万元，资金全部使用完毕。

3、指标值设定情况及设定依据

根据耕地占用税计税标准及高新区税务局缴款要求，按时按标准足额缴纳耕地占用税，完成税务局缴税要求，保证工作顺利进行。

4、分析评价

耕地占用税项目资金已全部支出，执行率100%，按照绩效评价标准属于完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于优。因税务部门书面告知时间较晚，导致税款缴纳较晚，今后在工作中应与相关部门提前对接，保障税款及时缴纳。

（八）2020年度中央重点生态保护修复治理资金

- 项目主要用途及内容

- 该项目主要用于修复高新区图斑1处，治理面积4.16公顷。

- 项目资金来源与预算安排

- 该项目资金全部来源于中央资金，本年预算83.04万元，由于该地块已被征为国有建设用地，项目未开展。资金未使用。

- 指标值设定情况及设定依据

- 根据上级要求及实际测量，土地修复条例，唐财资环【2019】52号文件要求及高新区生态修复验收标准，治理废弃露天矿山生态修复面积为4.16公顷，修复废弃露天矿山数量1处，2020年度部署的废弃露天矿山开工率大于90%，提升修复后与周边生态状况的和谐度，按时编制并启动2020年度实施方案，生态修复合理，符合实情。

- 分析评价

中央重点生态修复资金未形成支出，执行率0%，按照绩效评价标准属于完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于良。工作计划存在不足，对修复地块了解不够全面，今后将与业务部门加强沟通，合理安排预算，提高预算执行率。

- 劳务派遣费

- 项目主要用途及内容

- 该项目主要用于保障劳务派遣人员经费及时支付，保障工作顺利开展。

- 项目资金来源与预算安排

- 劳务派遣费资金全部来自财政拨款，年初预算23万元，追加预算16.23万元，本年共39.23万元。主要用于支付我分局劳务派遣人员工资。

- 指标值设定情况及设定依据

- 依据高新区临时工考核相关制度及往年工作经验，按照合同约定，劳务派遣人员工作合格率达到100%，保障劳务派遣人员工资正常发放，各项工作顺利开展。

- 分析评价

劳务派遣费完成部分支出，执行率81%，按照绩效评价标准属于部分完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于优。预算执行未达到100%，在今后做预算之前要再详细考虑人员情况，与业务科室结合，争取将预算执行率再提升。

- 人员经费补发

- 项目主要用途及内容

- 该项目主要用于补发原规划正式人员工资、奖金及保险。

- 项目资金来源与预算安排

- 人员经费补发项目资金全部来自于财政拨款，本年预算93.54万元，本年支出90.066088万元，资金部分支出完毕。

- 指标值设定情况及设定依据

- 依据往年发放情况及工作经验，参照高新区正式人员考核制度，补发正式人员6人2020年工资、奖金及保险，工作合格率达到100%，保障人员经费按时足额发放，确保工作顺利开展。

- 分析评价

人员经费补发基本完成支出，执行率96.29%，按照绩效评价标准属于完成。依据支付比例及评价标准，评价等级属于优。经费发放较慢，今后将提高工作效率，及时支付人员经费，保障工作顺利进行。

二、综合评价结论

项目评价总数10个，评价等级优的8个，评价等级良的2个，评优率80%，评良率20%,部门整体绩效目标的完成情况较好。

三、绩效项目完成情况分析及下一步改进措施。

2020年度，评价为优的8个项目中，不动产业务经费、征地拆迁补偿费、规划编制及招标代理费仍有提升空间，在今后的工作中，应紧密结合业务部门，全面分析工作形势，合理安排资金，优化预算计划，尽量避免大量追加预算，必要时组织会议研讨，反复研究，精益求精，实现预算执行率的最大化；中央重点生态修复资金项目属于预算安排不合理，与实际情况产生了较大差距，今后应引以为鉴，重新整理预算安排的思路，完善工作制度，没必要的项目应及时舍弃，确认必要的项目再列入预算，以实现财政资金的优化使用和合理安排，避免资金浪费。

唐山市自然资源和规划局高新分局

2021年1月